## Planejamento
Macroetapa | Etapa | Evento (Risco) | Causa(s) | Consequência(s) | Medidas preventivas | Medidas de contigência
Planejamento | Formalização da Demanda | Ausência da previsão da demanda (compra ou contratação) no Plano Anual de Contratação | a) Falta de capacitação dos agentes públicos responsáveis pela contratação sobre o Plano Anual de Contratação; b) Ausência de instrumento padronizado para formalização das demanda; c) Fluxo interno deficiente de solicitação de aquisição ou contratação de serviço. d) Ausência de banco de dados/sistema informatizado de controle dos bens/seviços executados. | a) Caracterização de emergência fabricada ou fracionamento indevido de licitação; b) Despercício de recursos; c) Descontinuidade da contratação para demandas continuadas; d) Impossibilidade de concretizar a compra/contratação. e) Falta transparência e diálogo com a iniciativa privada. | a) Criação e divulgação de fluxo interno de inclusão da demanda; b) Capacitação dos agentes públicos que participam do processo de compras e contratações; c) Melhoria do controle de estoques e definição do ponto de ressuprimento de materiais; | a) Contratação emergencial para atendimento da necessidade pública, com eventual apuração de responsabilidade.
Planejamento | Formalização da Demanda | Justificativa de contratação inadequada ou não descrita em nível adequado. | a) Ausência de conhecimento dos atores da importância da justificativa; b) Ausência de capacidade técnica da equipe. | a) Atraso na contratação e na execução das políticas públicas; b) Desperdício de recursos. c) Erros nos artefatos da etapa de planejamento; d) Não atendimento da necessidade que originou a contratação; | a) Desenho de fluxo interno, adequado à realidade do órgão/entidade; b) Capacitação dos agentes públicos alocados nas áreas de compras e contratações; c) Capacitação dos agentes do setor demandante (área de negócio). d) Publicação de normativo, estabelecendo modelo e criando obrigatoriedade e indicando prazos e responsáveis; e) Manualizar o processo de oficialização da demanda; f) Criar Checklist para verificação de atendimento dos requisitos para a abertura de uma demanda na unidade; g) Criar modelo de formalização da demanda; | a) Não publicação do edital; b) Refazimento dos atos administrativos.
Planejamento | Formalização da Demanda | Superdimensionamento pelas áreas das quantidades de bens ou serviços a serem adquiridos ou contratados. | a) Não realização de análise da real necessidade do órgão; b) Urgência para finalizar formalização da demanda, sem realização do devido levantamento; c) Ausência de banco de dados/sistema informatizado de controle dos bens/seviços executados. | a) Desperdício de recursos; b) Dificuldade na elaboração/comprovação de justificativa de quantitativo. | a) Elaboração de memória de cálculo pela área demandante detalhando a necessidade do produto ou serviço; b) Capacitação dos agentes públicos das áreas demandantes. c) Publicação de normativo, estabelecendo modelo e criando obrigatoriedade e indicando prazos e responsáveis; d) Manualizar o processo de oficialização da demanda; e) Criar Checklist para verificação de atendimento dos requisitos para a abertura de uma demanda na unidade; f) Criar modelo de formalização da demanda; | a) Readequação da requisição ou termo de referência.
Planejamento | Formalização da Demanda | Demanda que não representa uma necessidade da organização | a) Não realização de análise criteriosa da real necessidade; b) Fluxo interno deficiente de solicitação de aquisição ou contratação de serviço. C) Deficiências no processo de planejamento, resultando em ausência de plano anual de contratações ou em existência de plano desatualizado ou incompleto. d) Contratação motivada por interesse ilegítimo. | a)Atraso na contratação e na execução das políticas públicas; b) Desperdício de recursos públicos; d) Organização não satisfaz às necessidades das partes interessadas. | a) Criação e divulgação de fluxo interno de inclusão da demanda; b) Desenvolvimento de competências organizacionais que assegurem um processo robusto de planejamento. c) Estabelecimento de padrões de planejamento pela alta administração. d) Supervisão da aplicação dos padrões pela estrutura da organização. e) Capacitação da área demandante quanto ao levantamento de bens e serviços utilizados pelo setor; f) Manutenção de repositório das compras efetuadas para ter uma base das compras necessárias. g) Institucionalização do Plano Anual de Compras Públicas; | a) Não publicação do edital; b) Refazimento dos atos administrativos.
Planejamento | Formalização da Demanda | Início intempestivo da oficialização da demanda ou ausência de formalização da demanda | a) Ausência de planejamento da área demandante; b) Ausência de previsão no Plano Anual de Contratações; c) Falta de institucionalização do Plano Anual de Contratações; d) Falta de sistema que indique a necessidade de essuprimento de insumos e bens; e) Ausência de conhecimento dos atores de utilização do DOD por parte da área demandante; | a) Atraso na contratação e execução das políticas públicas; b) Perda de tempestividade da política pública; | a) Desenho de fluxo de trabalho interno, adequado à realidade do órgão/entidade; b) Capacitação dos agentes públicos; c) Capacitação prévia envolvendo os agentes do setor demandante (área do negócio) quanto ao uso das ferramentas de controle e gestão dos contratos como o CAGE Gerencial; d) Publicação de normativo, estabelecendo modelo e criando obrigatoriedade e indicando prazos e responsáveis; e) Manualizar o processo de oficialização da demanda; d) Criar Checklist para verificação de atendimento dos requisitos para a abertura de uma demanda na unidade; f) Criar modelo de formalização da demanda; | b) Verificação das alternativas legais para fins de viabilização da regularidade da contratação.
Planejamento | Designação da equipe | Falha na indicação dos agentes públicos para exercerem as funções do processo licitatório | a) Ausência ou falha na identificação das competências necessárias para o desempenho das funções; b) Nomeação de servidor sem tempo hábil para atuar na fase de planejamento da contratação; c) Insuficiência de servidores; d) Ausência de um processo de verificação de incompatibilidade entre os agentes públicos indicados e licitantes/contratados habituais; e) Falta de atratividade das atividades | a) Erros nos artefatos da etapa de planejamento; b) Atraso no processo; c) Sobrecarga de trabalho; d) Violação da segregação de função; e) Suspensão dos processos licitatórios; f) Responsabilização dos gestores e agentes públicos; g) Perda de tempestividade da política pública; h)Despedícios de recursos | a) Instituir à gestão por competências; b) Capacitação dos agentes públicos c) Rodízio na comissão de contratação; d) Definição de critérios objetivos/requisitos técnicos para composição das equipes; | a) Avaliação periódica dos agentes designados; b) Substituição da equipe.
Planejamento | ETP | Não realização de estudos técnicos preliminares | a) Resistência por parte dos servidores envolvidos no processo de contratação para elaboração do ETP; b) Falta de percepção dos servidores a respeito da relevância dos estudos preliminares – ETP; c) Ausência de fluxo interno definindo responsabilidades; d) Equipe reduzida; e) Ausência de capacidade técnica da equipe. | a) Desperdício de recursos públicos; b) Quantidades inadequadas nos itens demandados; c) Especificações insuficientes; c) Não atendimento da necessidade que originou a contratação; d) Especificações indevidamente restritivas, com consequente diminuição da competição e aumento indevido do custo da contratação; e) Nulidade do Processo Licitatório. | a) Formação de equipe multidisciplinar para elaboração do ETP; b) Criação de checklist para elaboração do ETP; c) Matriz de responsabilidade com a especificação dos papéis relacionados ao processo de contratação; d) Capacitação períodica dos servidores | a) Anulação dos atos administrativos; b) Designação de equipe para elaboração do ETP;
Planejamento | ETP | Elaboração do ETP com especificações incompletas/ desnecessárias ou com requisitos técnicos irrelevantes/ insuficientes. | a) Ausência de cultura de planejamento das contratações; b) Equipe envolvida na elaboração do ETP sem conhecimento adequado de planejamento e do objeto a ser contratado; c) Dificuldade em alocar servidores com experiência recomendada para a demanda pública. | a) Diminuição da competição; b) Aumento indevido do valor da contratação; c) Elaboração do TR ou projeto básico sem elementos essenciais para seleção da proposta mais vantajosa; d) Solução contratada ou adquirida que não corresponde às necessidades da Administração Pública; e) Atraso na contratação em função do retrabalho; f) Republicação do edital; g) Nulidade do Processo Licitatório. | a) Instituir à gestão por competências; b) Capacitação dos agentes públicos; c) Definição de critérios objetivos/requisitos técnicos para composição das equipes; d) Criação de checklist que determina o ponto de partida necessário para definir especificações e requisitos para elaboração do ETP; e) Capacitação dos agentes públicos; | a) Caso possível, devolução dos autos para que a área de planejamento promova as adequações necessárias no ETP. B) Anulação dos atos administrativos
Planejamento | ETP | Justificativa técnica e econômica inadequada. | a) Falta de pessoal com conhecimento do mercado; b) Falta de levantamento de mercado; c) Inesperado aporte de recursos; d) Pesquisas de preços inadequadas. | a) Opções disponíveis para contratação que não atendem à necessidade da administração; b) Elaboração do TR ou projeto básico sem elementos essenciais para seleção da proposta mais vantajosa. | a) Capacitação dos agentes públicos b) Criação de equipe multidisciplinar para elaboração do ETP; c) Apresentação no ETP de memória de cálculo que justifique a solução escolhida; d) Executar o levantamento de soluções de mercado junto a diferentes fontes possíveis; efetuando levantamento de contratações. | a) Caso possível, devolução dos autos para que a área de planejamento promova as adequações necessárias no ETP. B) Anulação dos atos administrativos
Planejamento | ETP | Falha ou ausência da definição dos requisitos da contratação | a) Não participação da unidade demandante na equipe de planejamento da contratação; b) Falta de pessoal com conhecimento sobre o objeto da contratação; c) Conflito de interesse; d) Ausência ou ineficácia do Programa de integridade do órgão | a) Contratação de solução que não atende a necessidade pública; b) Desperdícios de recursos; c) Dificuldades na pesquisa de preço d) Restrição da competição | a) Formação de equipe multidisciplinar para elaboração do ETP; b) Criação de checklist para elaboração do ETP; c) Matriz de responsabilidade com a especificação dos papéis relacionados ao processo de contratação; d) Capacitação prévia envolvendo também os agentes do setor demandante (área de negócio); e) Capacitação dos servidores em relação às normas orientativas. f) Instituir gestão por competência; | a) Caso possível, devolução dos autos para que a área de planejamento promova as adequações necessárias no ETP. B) Anulação dos atos administrativos
Planejamento | ETP | Falha no levantamento das soluções de mercado | a) Falha na definição dos requisitos técnicos; b) Falhas ou ausência de instrumentos de pesquisa de soluções de mercado; c) Falta de padronização e mapeamento do processo de contratação; d) Falta de conhecimento técnico dos servidores e) Conflito de interesse | a) Não atendimento da demanda; b) Desperdício de recursos; c) retratabalho; d) Adoção de solução ultrapassada ou próxima da absolescência; e) responsabilzação de agentes públicos. | a) Formação de equipe multidisciplinar para elaboração do ETP; b) Criação de checklist para elaboração do ETP; c) Capacitação prévia envolvendo também os agentes do setor demandante; d) Capacitação dos servidores em relação às normas orientativas. e) Instituir gestão por competência; | a) Anulação do ato administrativo e devolução do expediente para refazer o ETP;
Planejamento | ETP | Opção por licitação presencial em detrimento do eletrônico. | a) Ausência de adequada parametrização do sistema operacional, inviabilizando a execução da licitação eletronicamente. b) Conflito de interesse | a) Diminuição do universo de potenciais interessados e prejuízo à transparência; b) Contratação desvantajosa; c) Aumento dos riscos de integridade. | a) Adequação e devida parametrização do sistema de modo a contemplar a devida observância dos dispositivos legais. b) Exigir justificativa pra não adoção de licitação eletrônica, demonstrando a inviabilidade técnica. | a) Não do publicação do edital; b) Refazimento dos atos administrativos.
Planejamento | ETP | Falha na estimativa preliminar de preço | a) Coleta insuficiente de preços ou falta de método para realizar a estimativa; b) Falta de experiência ou capacitação dos servidores c) Não utilização de sistemas referenciais de custos d) Direcionamento dos requisitos; | a) Dificuldade de justificar as estimativas de preços quando questionados por partes interessadas. b) Licitação deserta c) Sobrepreço na licitação d) Responsabilização dos agentes e) Dano à imagem do Órgão. f) Atraso da contratação. | a) Adoção de metodologia para elaboração de estimativas de preço b) Realizar o registro das últimas pesquisas de maneira a construir uma base de informações sobre os preços praticados pelos mercado. c) Utilizar referências como PNCP. | a) Não do publicação do edital; b) Refazimento dos atos administrativos.
Planejamento | ETP | Fracionamento indevido do objeto | a) Ausência da previsão da demanda no Plano Anual de Contratação. b) Não consideração das interdepedências entre contratações. c) Falha na análise sobre o parcelamento da contratação | a) Desperdício de recursos por ausência de economia em escala. b) Impossibilidade de contratação levando a descontinuidade de contratação no caso de demandas continuadas. c) Escolha da processo de seleção do fornecedor equivocado. d) Responsabilização administrativas e judiciais dos agentes públicos. | a) Elaboração do plano anual de contratações; b) Capacitação dos agentes públicos c) Melhoria do controle de estoques e definição do ponto de ressuprimento de materiais; d) Formação de equipe multidisciplinar para elaboração do ETP; | a) Não do publicação do edital; b) Refazimento dos atos administrativos.
Planejamento | Análise de risco | Ocorrência de eventos não previstos que possam impactar nos objetivos da contratação (Análise de Riscos) | a) Não realização de análise de riscos; b) Análise de riscos deficiente, com a desconsideração de riscos relevantes; c) Desconhecimento da legislação; d) Falta de experiência e conhecimento da equipe sobre o objeto ou negócio. | a) A instituição não alcançar seus objetivos; b) Ausência de gerenciamento das incertezas; c) Não mitigação dos riscos da contratação; d) Impacto da ocorrência dos eventos incertos relacionados ao objeto específicos de cada licitação. | a) Equipe de planejamento da contratação elabora análise de risco das etapas do processo do contratação, considerando as especificidades de cada pretensão contratual. b) Análise e avaliação dos eventos apontados e dos controles previstos/existentes; c) Estabelecer um plano de ação para verificar a implantação dos controles sugeridos, antes da execução das etapas; d) Produzir relatório de gerenciamento dos riscos de forma a manter o monitoramento/acompanhamento; e) Verificar a possibilidade de estabelecer fluxo de gerenciamento dos riscos da etapa de fiscalização contratual de forma a obter o registro e relato dos eventos e dos resultados dos controles implantados; f) Encaminhamento dos resultados (relatórios de gerenciamento) para conhecimento e tomada de decisão da Instância de Governança do Órgão. g) Orientar e capacitar as equipes de planejamento da contratação sobre o fluxo, as atividades de gerenciamento (registro e relato) e sua importância para a melhoria do processo de Governança Institucional nas Compras Públicas. h) Avaliação da Matriz de Riscos previamente à apreciação e autorização de pedidos de reequilíbrio econômico financeiro por parte do contratado. | a) Aditivar, revogar ou anular a contratação; b) Apurar responsabilizades administrativas e eventuais prejuízo ao erário e as entregas de políticas públicas.
Planejamento | TR | Incompatibilidade entre o objeto da contratação e a necessidade declarada, levando a contratação que não satisfaz adequadamente a necessidade do negócio. | a) Deficiências no processo de planejamento, no documento de formalização da demanda e no ETP resultando em decisão errônea quanto à solução escolhida. b) Equipe envolvida na elaboração do ETP sem conhecimento adequado de planejamento e do objeto a ser contratado; c) Dificuldade em alocar servidores com experiência recomendada para a demanda pública. | a) Desperdício de recursos; b) Dano de imagem; c) Perda de confiança das partes interessadas. d) Desconexão na execução do programa ou projeto institucional. e) Aditivos contratuais; f) Atraso; g) entrega de objeto que não atende a demanda; h) anulação do processo. i) extrapolação do orçamento inicialmente previsto; j) Conflitos entre contratante e contratada. | a) Desenvolvimento de competências organizacionais que assegurem um processo robusto de planejamento. b) Estabelecimento de padrões de estudo técnico preliminar; c) Supervisão da aplicação dos padrões pela estrutura da organização. | a) Exigência de demonstração de compatibilidade entre o objeto da contratação e a necessidade declarada pela equipe de licitação; b) Devolução do expediente para complementação do estudo técnico preliminar.
Planejamento | TR | Especificação inadequada do objeto, levando a contratação que não satifaz adequadamente a necessidade do negócio. | a) Deficiências no processo de planejamento, no documento de formalização da demanda e no ETP resultando em decisão errônea quanto à especificações e requisitos da contratação. b) Equipe envolvida na elaboração do ETP sem conhecimento adequado de planejamento e do objeto a ser contratado; c) Dificuldade em alocar servidores com experiência recomendada para a demanda pública. | a) Desperdício de recursos; b) Dano de imagem; c) Perda de confiança das partes interessadas. d) Desconexão na execução do programa ou projeto institucional. e) Aditivos contratuais; f) Atraso; g) entrega de objeto que não atende a demanda; h) anulação do processo. i) extrapolação do orçamento inicialmente previsto; j) Conflitos entre contratante e contratada. | a) Desenvolvimento de competências organizacionais que assegurem um processo robusto de planejamento. b) Estabelecimento de padrões de estudo técnico preliminar; | a) Exigência de demonstração de compatibilidade entre o objeto da contratação e a necessidade declarada pela equipe de licitação; b) Devolução do expediente para complementação do estudo técnico preliminar.
Planejamento | TR | Elaboração de TR ou Projeto Básico desassociado do ETP. | a) Comunicação ineficaz entre as equipes de elaboração do ETP e do TR; b) Conflito de interesse; c) ETP deficiente; d) Equipe com desconhecimento do objeto ou sem disponbilidade de tempo; e) Ausência de estabelecimento de responsabilidades; | a) Multiplicidade de esforços para realização do planejamento de licitações de objetos correlatos; b) Desperdício de recursos públicos; c) Retrabalho e desperdício de tempo na correção e adequação de instrumentos (ETP e TR). d) Restrição da competitividade; e) Anulação da contratação. | a) Implementação de gestão de competências; b) Institucionalizar matriz de responsabilidades; c) Padronização dos documentos utilizados nas contratações públicas, mediante aprovação de modelos de Termos de Referência (TR) e de Projeto Básico (PB), com elementos mínimos necessários para um adequado planejamento das contratações; d) Capacitação dos agentes públicos | a) Revisão dos atos administrativos e documentos de planejamento; b) Correção das falhas constantes nos instrumentos de planejamento de modo a compatibilizá-los. c) Revogação ou anulação da licitação.
Planejamento | TR | Falha na estimativa dos quantitativos | a) Deficiências no processo de planejamento, no documento de formalização da demanda e no ETP resultando em decisão errônea quanto à real demanda do órgão; b) Equipe envolvida na elaboração do ETP sem conhecimento adequado de planejamento e do objeto a ser contratado; c) Dificuldade em alocar servidores com experiência recomendada para a demanda pública. d) Ausência de um sistema de gerenciamento de informações, dados e histórico. | a) Contratação insuficiente para atender a demanda; b) Prejuízo ao erário por contratação além do necessário para atender a demanda; c) Quebra de confiança na relação com possíveis contratados pela inexecução de parte do contrato; d) Conflitos entre contratante e contratos por inexecução de parte do contrato; e) licitações desertas, fracassadas ou que sem competitividade. | a) Implementação de gestão de competências; b) Institucionalizar matriz de responsabilidades; a) Manutenção de repositório das compras efetuadas para ter uma base de dados das compras; b) Institucionalização do Plano Anual de Compras Públicas; | a) Aditivar, revogar ou anular a contratação; b) Apurar responsabilizades administrativas e eventuais prejuízo ao erário e as entregas de políticas públicas.
Planejamento | Pesquisa de Preço | Orçamento com sobrepreço | a) Coleta insuficiente de preços ou falta de método para realizar a estimativa; b) Falta de experiência ou capacitação dos servidores; c) Não utilização de sistemas referenciais de custos; d) Direcionamento dos requisitos; | a) Sobrepreço na licitação b) Dano à imagem. c) Atrasos na licitação; d) Retrabalho; c) Licitação deserta e) Responsabilização dos agentes | a) Desenvolvimento de competências organizacionais que assegurem um processo robusto de planejamento. b) Treinamento sobre metodologias de pesquisa de preço. c) Adoção das recomendações e boas práticas de pesquisa de preço e orçamentação. d) Manualização ou uso de referências de órgãos públicos com Tribunal de Contas. e) Revisão do orçamento pela equipe de pesquisa de preço da CELIC. | a) Anulação do ato administrativo e devolução do expediente para refazer orçamento; b) Auditoria do processo de orçamentação das licitações de obras e serviços de dedicação exclusiva de mão de obra. c) Apuração de eventual prejuízo e adoação administrativas e judiciais para recuperação.
Planejamento | Previsão dos Recursos Orçamentários | Indisponibilidade orçamentária para realização de licitação | a) Deficiências no processo de planejamento. b) Surgimento de demanda urgente e imprevista. c) Plano Anual não compatível com as Leis Orçamentárias. d) Comprometimento do orçamento com outras contratações e aditivos; e) Mudança no cenário fiscal que possa impactar em restrições; | a) Suspensão da execução do contrato acarretando descontinuidade do serviço público dele dependente; b) Dano à imagem; c) Perda de confiança das partes interessadas; d) Não prosseguimento da licitação; e) Impossibilidade de contratação; f) Uso indevido do instituto do Registro de Preços; g) Execução do serviço sem lastro contratual; h) Parcelamento indevido da contratação; I) Prejuízo à economia de escala com o parcelamento indevido da contratação. | a) Desenvolvimento de competências organizacionais que assegurem um processo robusto de planejamento. b) Estabelecimento de padrões de orçamento. c) Supervisão da aplicação dos padrões pela estrutura da organização. d) Exigência de SRO para a licitação e de empenho para a contratação pela equipe de licitação. | a) Redução de valor de outros contratos/despesas para viabilizar o remanejamento orçamentário. b) Abertura de crédito suplementar/adicional na lei orçamentária.
Planejamento | Autorização da autoridade competente | Ausência de autorização da contratação | a) Não encaminamento do processo para autoridade competente; b) Ausência de fluxo desenhado para o procedimento licitatório; c) Falta de treinamento dos agentes públicos responsáveis pela contratação; d) Comunicação interna ineficaz; e) Falta de responsabilidades definidas; | a) Contratação indevida; b) Responsabilização de agentes públicos. | a) Matriz de responsabilidade com a especificação dos papéis relacionados ao processo licitatório; b) Desenho de fluxo de trabalho interno, adequado à realidade do órgão/entidade; c) Capacitação dos agentes públicos; d) Elaborar e divulgar checklist contendo a documentação necessária para publicação; e) Publicação do edital pelo agente de contratação somente após verificação integral dos requisitos condicionantes para tanto. | a) Anulação do processo licitatório e repetição do procedimento saneado do vício.
Planejamento | Autorização da autoridade competente | Atraso na autorização da contratação | a) Ausência de fluxo desenhado para o procedimento licitatório; b) Falta de treinamento dos agentes públicos responsáveis pela contratação; c) Comunicação interna ineficaz; d) Falta de responsabilidades definidas; | a) Atraso na contratação e na entrega de política pública; b) Desabastecimento do órgão para execução das suas atividades; c)Responsabilização de agentes públicos. | a) Matriz de responsabilidade com a especificação dos papéis relacionados ao processo licitatório; b) Desenho de fluxo de trabalho interno, adequado à realidade do órgão/entidade; c) Capacitação dos agentes públicos alocados nas áreas de compras e contratações; d) Elaborar e divulgar checklist contendo a documentação necessária para publicação; e) Publicação do edital pelo agente de contratação somente após verificação integral dos requisitos condicionantes para tanto; | a) Informe ao gestor quanto à extrapolação do prazo para execução da atividade
Planejamento | Elaboração do edital | Utilização de minutas de edital e contrato padronizadas para contratações peculiares, sem adequar o instrumento às especificidades do caso concreto | a) Deficiências no processo de planejamento, no documento de formalização da demanda e no ETP resultando em decisão errônea quanto à especificações e requisitos da contratação. | a) falhas ou omissões na definição das cláusulas contratuais; b) divergências de entendimento e expectativas entre as partes; c) atrasos e falhas na prestação dos serviços ou nos fornecimentos | a) Desenvolvimento de competências organizacionais que assegurem um processo robusto de planejamento. b) Desenho de fluxo de trabalho interno, adequado à realidade do órgão/entidade; c) Capacitação dos agentes públicos alocados nas áreas de compras e contratações; d) Publicação de edital somente após aprovação da PGE e CAGE. | a) Anulação do processo licitatório e repetição do procedimento após saneado do vício.
Planejamento | Elaboração do edital | Edital contendo cláusulas que podem direcionar a contratação para determinado fornecedor. | a) Requisitos excessivamente restritivos quanto objeto e/ou à qualificação do licitante; b) Conluio entre agentes públicos e privados; c) Conflitos de interesse entre agentes públicos e licitantes; d) Falta de uniformidade entre as decisões dos órgãos de controle, ampliando a insegurança jurídica do gestor ao incluir cláusulas que possam restringir a competição. e) Equipe envolvida na elaboração do edital sem conhecimento quanto à legislação vigente; f) Dificuldade em alocar servidores com experiência recomendada para a demanda pública; g) Falha na elaboração do ETP. | a) Fuga de potenciais licitantes, licitação deserta/fracassada; b) Perda de credibilidade e prejuízo reputacional ao ente público, comprometimento da cultura da organização; c) Contratação com sobrepreço. | a) Segregação de funções; b) Capacitação sobre o objeto da contratação e normas vigentes; c) Padronização de Termo de Referência e Edital; d) Maior integração/cooperação dos órgãos de controle, mitigando riscos a partir da difusão de entendimentos. | a) Anulação do processo licitatório e repetição do procedimento saneado do vício.
Planejamento | Elaboração do edital | Edital contendo cláusulas que possibilitem a participação de licitantes que não têm capacidade técnica para executar o objeto. | a) Requisitos excessivamente abertos relacionados ao objeto e/ou à qualificação do licitante; b) Conluio entre agentes públicos e privados; c) Conflitos de interesse entre agentes públicos e licitantes; d) Falta de uniformidade entre as decisões dos órgãos de controle, ampliando a insegurança jurídica do gestor ao incluir cláusulas que possam restringir a competição. e) Falha na elaboração do ETP. | a) Não obtenção do objeto contratado por incapacidade da empresa contratada em executar o contrato; b) Descumprimento de obrigações previstas em legislação específica pela contratada; c) Execução inadequada do objeto. | a) Segregação de funções; b) Capacitação sobre o objeto da contratação e normas vigentes; c) Padronização de Termo de Referência e Edital; d) Maior integração/cooperação dos órgãos de controle, mitigando riscos a partir da difusão de entendimentos. | a) Anulação do processo licitatório e repetição do procedimento saneado do vício.
Planejamento | Análise jurídica | Análise jurídica deficiente | a) Falta de sistematização sobre o que deve ser verificado na avaliação de legalidade; b) Avaliação de itens com baixo risco de ilegalidade em detrimento de outros com alto risco de ilegalidade; c) Servidores públicos sem capacitação; | a) Continuidade de licitação com vícios de legalidade. | a) Implementação dos checklists e orientações da PGE nas suas análises; b) Promoção de capacitação periódica específica para a área jurídica; c) Existência de instância revisora; d) Definir priorização dos itens com alto risco de ilegalidade; | a) Solicitação de reanálise jurídica.
Planejamento | Análise jurídica | Atraso na Análise jurídica | a) Elevado número de demandas frente ao quantitativo de servidores; b) Ausência de prazo padrão; c) Documentação enviada com atraso, incompleta ou não enviada pelo setor responsável; d) equipe insuficiente; e) Equipe sem treinamento quanto à legislação vigente | a) Atraso na licitação e na entrega das políticas públicas; b) Ausência de cobertura contratual para o serviço que não pode ser interrompido até a nova contratação c) Atraso no início da execução do objeto. | a) Definir priorização e prazo para análise do jurídico; b) Definição de critérios objetivos/requisitos técnicos para composição das equipes; c) Elaborar e divulgar checklist contendo a documentação necessária para envio do setor responsável para o setor jurídico; d) Monitoramento das atividades do jurídico pela Alta Gestão através de metas e indicadores; e) Redimensionar a estrutura do Jurídico; g) Promoção de capacitação periódica específica para a área jurídica. | a) Informe ao setor quanto à extrapolação do prazo para execução da atividade.

## Seleção Fornecedor
Macroetapa | Etapa | Evento (Risco) | Causa(s) | Consequência(s) | Medidas preventivas | Medidas de contigência
Seleção do Fornecedor | Divulgação do edital | Ausência de publicação do edital. | a) Falta de capacitação dos agentes públicos envolvidos; b) Indisponibilidade dos sistemas de TI nas divulgações eletrônicas; c) Falta de contrato para divulgação em jornal de grande circulação. | a) Anulação do processo; b) Licitação deserta; c) Restrição à competitividade; d) Possível direcionamento da licitação; e) Atraso no andamento do processo licitatório; f) Não observância ao princípio da transparência | a) Criação de fluxo interno com definição clara de responsabilidades e prazos; b) Treinamento e capacitação c) Contratação com Jornal de Grande Circulação. d) Suporte permanente aos sistemas de TI para as divulgações eletrônicas; | a) Anulação do procedimento e publicação do edital adequadamente; b) Contratação emergencial até o encerramento da licitação.
Seleção do Fornecedor | Divulgação do edital | Restrição à ampla publicidade do edital. | a) Falta de capacitação dos agentes públicos envolvidos; b) Indisponibilidade dos sistemas de TI nas divulgações eletrônicas. | a) Possível suspensão ou anulação do processo; b) Licitação deserta; c) Atraso no andamento do processo licitatório; d) Restrição à competitividade. | a) Criação de fluxo interno com definição clara de responsabilidades e prazos; b) Treinamento e capacitação c) Existência de contrato com Jornal de Grande Circulação. d) Suporte permanente aos sistemas de TI para as divulgações eletrônicas; | a) Suspensão ou anulação do procedimento; b) Republicação do edital; c) Contratação emergencial até o encerramento da licitação.
Seleção do Fornecedor | Divulgação do edital | Divulgação parcial do edital ou de seus anexos. | a) Falta de conhecimento dos agentes públicos sobre os documentos que precisam ser publicados; b) Falta de procedimento de revisão antes do envio para a publicação. | a) Possível suspensão ou anulação do processo; b) Licitação deserta; c) Atraso na seleção do fornecedor; d) Possível perda de potenciais licitantes; e) Atraso no andamento do processo licitatório. | a) Criação de fluxo interno com definição clara de responsabilidades e prazos; b) Utilização de checklist de verificação; c) Treinamento e capacitação. d) Procedimento de revisão antes da publicação; | a) Suspensão ou anulação do procedimento; b) Republicação do edital; c) Contratação emergencial até o encerramento da licitação.
Seleção do Fornecedor | Divulgação do edital | Atraso na divulgação do edital de licitação | a) Fluxo do processo indefinido; b) Falta de recursos humanos, materiais e financeiros; c) Indisponibilidade dos sistemas de TI nas divulgações eletrônicas. | a) Atraso na seleção do fornecedor; b) Necessidade de contratação emergencial; c) Perda de recursos vinculados. | a) Criação de fluxo interno com definição clara de responsabilidades e prazos; b) Estruturação da setor com pessoal suficiente para atendimento tempestivo das demandas c) Suporte permanente aos sistemas de TI para as divulgações eletrônicas; d) Existência de contrato com Jornal de Grande Circulação. | a) Contratação emergencial até o encerramento da licitação.
Seleção do Fornecedor | Pedidos de esclarecimento e Impgunação do edital | Ausência de esclarecimentos quanto aos pontos questionados | a) Falta de capacitação dos agentes; b) Ausência de assessoramento jurídico e técnico; c) Falta de procedimento de revisão. | a) Apresentação recursos, pedidos de reconsideração e medidas judiciais. b) Atraso no andamento do processo licitatório; c) Possível perda de potenciais licitantes; | a) Criação de fluxo interno com definição clara de responsabilidades e prazos; b) Treinamento e capacitação; c) Assessoria jurídica disponível; d) Suporte técnico do órgão demandante; e) Procedimento de revisão antes da publicação. | a) Suspensão do procedimento para correção de eventual impugnação não respondida; b) Correção dos erros sanáveis; c) Anulação do procedimento nos casos em que o erro for insanável; d) Contratação emergencial até o encerramento da licitação.
Seleção do Fornecedor | Pedidos de esclarecimento e Impgunação do edital | Atraso nos esclarecimentos aos possíveis licitantes | a) Falta de capacitação dos agentes; b) Ausência de assessoramento jurídico e técnico; c) Excesso de demandas ou carência de pessoal. | a) Atraso no andamento do processo licitatório; b) Possível perda de potenciais licitantes. | a) Criação de fluxo interno com definição clara de responsabilidades e prazos; b) Treinamento e capacitação; c) Assessoria jurídica disponível; d) Suporte técnico do órgão demandante; e) Suprimento do setor com recursos humanos e materiais suficientes para o atendimento das demandas. | a) Suspensão do procedimento para correção de eventual impugnação não respondida; b) Contratação emergencial até o encerramento da licitação.
Seleção do Fornecedor | Pedidos de esclarecimento e Impgunação do edital | Não correção das incompatibilidades ou correção parcial | a) Falta de capacitação dos agentes; b) Ausência de assessoramento jurídico e técnico; c) Falta de procedimento de revisão antes do envio para a publicação. | a) Medidas judiciais; b) Suspensão ou anulação do processo licitatório; c) Possível perda de potenciais licitantes. | a) Criação de fluxo interno com definição clara de responsabilidades e prazos; b) Treinamento e capacitação; c) Suporte técnico do órgão demandante; d) Assessoria jurídica disponível; e) Procedimento de revisão antes da publicação. | a) Corrigir os erros sanáveis; b) Anular o procedimento nos casos em que o erro for insanável; c) Contratação emergencial até o encerramento da licitação.
Seleção do Fornecedor | Apresentação das propostas e lances | Proposta fraudulenta | a) Conluio entre fornecedores ou entre estes e o agente público; | a) Frustração ao caráter competitivo da licitação; b) Violação do sigilo da licitação. c) Contratação inidônea; d) Prejuízo ao erário (sobrepreço); e) Objeto de qualidade inferior ao exigido; | a) Treinamento e capacitação para identificação de fraudes; b) Segregação de funções no procedimento licitatório; c) Política de promoção da integridade; d) Existência de controles e revisão dos atos administrativos; e) Utilização de sistema de disputa que garanta o sigilo dos licitantes e das propostas, quando cabível. | a) Aplicação de sanção ao licitante e eventual apuração de responsabilidade civil, administrativa e penal. b) Afastamento do licitante que praticou o ato fraudulento e aplicação de sanção. c) Eventual anulação do certame;
Seleção do Fornecedor | Apresentação das propostas e lances | Proposta inexequível | a) Falta de clareza da especificação do objeto; b) Falta de entendimento adequado do edital; c) Erros ou falhas na pesquisa de preço elaborada d) Ações anticompetitivas na fase de lances | a) Objeto que não atenda ao interesse público; b) Inexecução contratual; c) Suspensão do contrato; d) Fraude à execução contratual; e) Frustração ao caráter competitivo da licitação. | a) Descrição do objeto de forma adequada e clara; b) Declaração, por parte do fornecedor, de que a proposta atende aos requisitos do edital e seus anexos; | a) Identificação de propostas inexequíveis por parte do agente de contratação ou comissão; b) Realização de diligências ou exigência da demonstração da exequibilidade da proposta; c) Desclassificação da proposta manifestamente inexequível; d) Chamamento dos demais classificados na licitação; e) Contratação emergencial até o encerramento da nova licitação; f) Aplicação de sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do contrato;
Seleção do Fornecedor | Apresentação das propostas e lances | Proposta com sobrepreço | a) Conluio entre os potenciais licitantes no momento da elaboração do preço de referência; b) Insuficiência de parâmetros de preço. c) Erros ou falhas na pesquisa de preço elaborada d) Ações anticompetitivas na fase de lances | a) Prejuízo ao erário. | a) Treinamento e capacitação para identificação de fraudes; b) Treinamento e capacitação para a equipe responsável pela pesquisa de preços; c) Conhecimento ou suporte técnico sobre as especificações do objeto; | a) Anulação do certame; b) Republicação do edital com readequação do preço de referência; c) Renegociação com o licitante; d) Não prorrogação do contrato; e) Rescisão contratual.
Seleção do Fornecedor | Julgamento | Não adjudicar a proposta mais vantajosa | a) Entendimento incorreto acerca da proposta efetuada pelo licitante; b) Falta de capacidade técnica para avaliar a proposta. | a) Recebimento de bem ou serviço que não atende às exigências do edital; b) Interposição de recursos atrasando a contratação. | a) Treinamento e capacitação dos agentes de contratação; b) Conhecimento ou suporte técnico sobre as especificações do objeto. | a) Anulação do ato de adjudicação. b) Contratação emergencial até o encerramento da licitação, caso necessário.
Seleção do Fornecedor | Julgamento | Resposta intempestiva ou instatisfatória aos recursos apresentados | a) Falta de capacitação dos agentes; b) Ausência de assessoramento jurídico e técnico; c) Falta de recursos humanos, materiais e financeiros. | a) Atraso no andamento do processo licitatório; b) Suspensão ou eventual anulação da licitação. | a) Criação de fluxo interno com definição clara de responsabilidades e prazos; b) Treinamento e capacitação. c) Assessoria jurídica disponível; d) Suporte técnico do órgão demandante; e) Suprimento do setor com recursos humanos e materiais suficientes para o atendimento das demanda | a) Contratação emergencial até o encerramento da licitação, caso necessário.
Seleção do Fornecedor | Habilitação | Habilitar fornecedor que não possui capacidade para executar o contrato | a) Erro do agente de contratação; b) Fraude documental; c) Conflito de interesse. | a) Habilitação de fornecedor incapaz de executar o contrato; b) Prejuízo potencial à administração pública. c) Interposição de recursos atrasando a contratação. | a) Treinamento e capacitação; b) Suporte técnico do órgão demandante; c) Assessoria jurídica disponível; d) Verificação se os atestados e as certidões são válidas; | a) Anulação do ato de habilitação; b) Em caso de fraude, aplicação de sanção ao licitante. c) Contratação emergencial até o encerramento da licitação, caso necessário.
Seleção do Fornecedor | Homologação | Homologação do processo com falhas formais e/ou materiais. | a) Erros ou fraude ocorridos nas fases anteriores do procedimento (baixa efetividade dos controles); b) Falta de conhecimento técnico da autoridade competente pela homologação para a identificação dos vícios. | a) Medidas judiciais questionando o resultado do processo; b) Suspensão ou anulação do processo licitatório; c) Prejuízo potencial à administração pública. | a) Implementação de medidas de controle efetivas; b) Procedimento de revisão dos atos; c) Assessoria jurídica disponível; d) Suporte técnico do órgão demandante; e) Treinamento e capacitação. | a) Anulação do ato de homologação;
Seleção do Fornecedor | Homologação | Homologação do certame após o prazo de validade da proposta | a) Atraso nos procedimentos licitatórios ocorridos após a fase de apresentação das propostas. | a) Recusa do licitante em manter a proposta; b) Necessidade de convocar licitantes remanescentes ou até perda da licitação; c) Atraso na contratação. | a) Criação de fluxo interno com definição clara de responsabilidades e prazos. | a) Solicitação de prorrogação da proposta pela unidade demandante ou pelo pregoeiro.

## Execução contratual
Macroetapa | Etapa | Evento (Risco) | Causa(s) | Consequência(s) | Medidas preventivas | Medidas de contingência
Gestão do Contratato | Execução contratual | Atesto de nota fiscal de produtos ou serviços com as características (quantidade e qualidade) diferentes do especificado ou não entregues. | a) Ambiguidade das cláusulas contratuais; b) Especificação inadequada ou insuficiente no contrato; c) Ausência de conferência da qualidade e quantidade dos produtos recebidos; d) Falta de recursos operacionais suficientes para realizar a medição; e) Falta de indicação tempestiva do fiscal/gestor, não substituição em caso de afastamento ou falta de capacidade técnica; f) Conflito de interesse dos servidores designados como fiscais e/ou gestores do contrato; g) Concentração de poder decisório nas mãos do fiscal/gestor do contrato. | a) Paralisação da execução contratual e eventual discussão judicial; b) Pagamento por serviços ou produtos com qualidade e quantidade diferente da especificação e consequente prejuízo para a Administração Pública. | a) Capacitação dos agentes públicos que poderão ser designados como fiscais e/ou gestores; b) Criação e aplicação de listas de verificação para o recebimento provisório e definitivo; c) Viabilização de condições operacionais para fiscalização do contrato; d) Dupla checagem referente à nota fiscal de produtos ou serviços definidos com base na materialidade, relevância e vulnerabilidade; e) Segregação da responsabilidade pelo recebimento provisório e definitivo para evitar repetição de equívocos; f) Proibição de que a medição seja realizada por meio exclusivo de relatório entregue pelo contratado; g) Comparar as características dos produtos/serviços recebidos com os parâmetros do edital de licitação; h) Caso o edital/termo de referência já tenha essa imprecisão, solicitar aditivo contratual antes do atesto da Nota fiscal; i) Definir relação de suplentes de fiscal/gestor dos contratos; j) Viabilização de condições operacionais para fiscalização do contrato. | a) Fiscal e/ou Gestor do contrato deve ser orientado a comunicar à autoridade competente caso haja (i) alguma divergência levantada pela empresa contratada; ou (ii) falta de condições operacionais para realizar a fiscalização do contrato; b) Suspenção do processo de pagamento até a comprovação da entrega do produto ou serviço de acordo com as quantidades e qualidade contratadas; c) Apuração de responsabilidade dos servidores e da empresa.
Gestão do Contratato | Execução contratual | Concessão indevida de reajustamento contratual. | a) Formalização incompleta de todas as etapas do processo administrativo de concessão; b) Falta de capacitação dos agentes públicos; c) Conflito de interesse dos servidores; | a) Prejuízo à Administração Pública; b) Favorecimento indevido à empresa contratada. | a) Solicitação de auxílio de área contábil/financeira desvinculada da área contratante; b) Orientação para que o processo administrativo seja acompanhado de justificativa do fiscal fundamentando a necessidade de reajustamento, contendo, no mínimo: (a) planilha de custos apresentada pelo fornecedor justificando a variação dos preços; (b) documentos que demonstrem a regularidade do fornecedor e; (c) consulta realizada nos cadastros de empresas impedidas; c) Necessidade de parecer jurídico como exigência para a concessão. | a) Orientação para que o gestor do contrato comunique de forma imediata e expressa situações de reajuste/reequilíbrio irregular; b) Apuração de responsabilidade dos agentes públicos e/ou empresas que não tenham observado às normas legais; c) Anulação do reajuste e determinação de devolução dos valores.
Gestão do Contratato | Execução contratual | Não concessão do reajustamento contratual. | a) Restrição orçamentário-financeira; b) Formalização incompleta de todas as etapas do processo administrativo de concessão; c) Falta de conhecimento por parte dos agentes públicos; d) Má-fé dos agentes públicos. | a) Descontinuidade do serviço; b) Necessidade de realização de dispensa emergencial; c) Precarização do serviço prestado; d) Redução de interessados nas licitações futuras. | a) Realização de planejamento orçamentário considerando as expectativas de incremento de despesa; b) Solicitação de auxílio de área contábil/financeira desvinculada da área contratante; c) Orientação para que o processo administrativo seja acompanhado de justificativa do fiscal fundamentando a necessidade de reajustamento, contendo, no mínimo: (a) planilha de custos apresentada pelo fornecedor justificando a variação dos preços; (b) documentos que demonstrem a regularidade do fornecedor e; (c) consulta realizada nos cadastros de empresas impedidas; | a) Realização das ações necessárias para o reajustamento contratual; b) Avaliação da possibilidade de redução do escopo, com vistas à viabilização do reajustamento contratual; c) Apuração de responsabilidade dos agentes públicos e/ou empresas que não tenham observado às normas legais.
Gestão do Contratato | Execução contratual | Prorrogação contratual não formalizada até o vencimento contratual, em contratação sem escopo predefinido. | a) Atraso na realização das etapas do processo administrativo de prorrogação; b) Falta de capacitação dos agentes públicos; c) Má-fé dos agentes públicos. | a) Prejuízo à Administração Pública; b) Descontinuidade do serviço; c) Necessidade de formalização de termo de reconhecimento de dívida; d) Necessidade de realização de dispensa emergencial. | a) Realização de planejamento para prorrogação contratual com antecedência necessária para a conclusão de todos os atos preparatórios e em tempo hábil para eventual nova contratação, caso a contratada não tenha interesse em manter o contrato; b) Criação e aplicação de lista de verificação para realização dos atos preparatórios à prorrogação; c) Capacitação dos servidores quanto aos procedimentos necessários à prorrogação contratual | a) Realização de dispensa de licitação; b) Apuração de responsabilidade dos agentes públicos que não tenham observado as normas legais.
Gestão do Contratato | Execução contratual | Limite máximo de vigência contratual ultrapassado, em contratação sem escopo predefinido. | a) Atraso na realização dos procedimentos necessários à nova contratação; b) Falta de capacitação dos agentes públicos; c) Conflitos de interesse | a) Prejuízo à Administração Pública; b) Descontinuidade do serviço; c) Necessidade de formalização de termo de reconhecimento de dívida; d) Necessidade de realização de dispensa emergencial. | a) Acompanhamento da vigência contratual, considerando os limites estabelecidos em lei; b) Realização de planejamento adequado para nova contratação; c) Capacitação dos servidores quanto aos procedimentos necessários à prorrogação contratual. | a) Realização de dispensa de licitação; b) Apuração de responsabilidade dos agentes públicos que não tenham observado às normas legais.
Gestão do Contratato | Fiscalização do Contrato | Não manutenção das condições de habilitação exigidas na licitação. | a) Incapacidade do fornecedor de manter as condições necessárias para manutenção da habilitação; b) Má-fé do fornecedor. | a) Dificultar ou inviabilizar a prestação do serviço relacionado à contratação; b) Necessidade de realização de nova licitação. | a) Previsão nos editais e contratos das seguintes cláusulas: (i) obrigação do contratado de manter durante toda a execução do contrato todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; (ii) cláusula de penalidade para o inadimplemento; e (iii) cláusula de garantia contratual prevendo a execução da garantia para ressarcimento dos valores e indenizações devidos à Administração pela não manutenção das condições, além das penalidades já previstas em lei; b) Emissão de relatórios de fiscalização da execução contratual prevendo a verificação periódica da manutenção das condições de habilitação. | a) Exigência de cumprimento das condições de habilitação para permitir a continuidade da contratação; b) Abertura de processo administrativo de apuração e penalização do fornecedor.
Gestão do Contratato | Fiscalização do Contrato | Fiscalização inexistente ou inadequada. | a) Designação de fiscais sem as competências necessárias e/ou tempo suficiente para desempenhar as atividades; b) Conflito de interesse. | a) Não detecção de descumprimento de obrigações pela contratada; b) Responsabilização solidária da Administração pelos encargos previdenciários e subsidiária pelos encargos trabalhistas; c) Dificuldade de responsabilização da empresa contratada em caso de descumprimento contratual. | a) Inclusão de modelo de gestão do contrato no termo de referência ou projeto básico; b) Treinamento específico para os fiscais do contrato; c) Elaboração e aplicação de lista de verificação contendo (i) as principais ações que são necessárias para fiscalização e (ii) a periodicidade recomendada para a realização das atividades; d) Definição dos requisitos mínimos de competência para nomeação dos fiscais; e) Acompanhamento periódico das ações realizadas pelo fiscal; f) Designação, sempre que possível, e a depender do porte da contratação, de mais de um agente público para a fiscalização; g) Solicitar apoio do assessoramento jurídico e do Controle Interno, que deverão dirimir dúvidas e subsidiá-lo com informações relevantes para prevenir riscos na execução contratual. | a) Apuração da responsabilidade dos fiscais em caso de descumprimento legal; b) Substituição dos fiscais do contrato.
Gestão do Contratato | Pagamento | Pagamento de NFs não atestadas referentes a produtos não entregues / serviços não prestados. | a) Má-fé dos agentes públicos e/ou fornecedores; b) Negligência da equipe; c) Falta de conhecimento da equipe. | a) Dano ao erário; b) Prejuizo à qualidade dos serviços prestados. | a) Capacitação dos servidores envolvidos no pagamento; b) Checklist contendo a documentação necessária para pagamento; c) Elaboração de Matriz de Responsabilidade em relação às atividades do processo de pagamento; d) Existência de instância revisora; e) Programas de treinamento e educação para os servidores que vão atuar no ambiente de compras públicas, alertando sobre os riscos e as consequências de corrupção e fraude, bem como mecanismos de prevenção. | a) Apuração de responsabilidade dos agentes públicos responsáveis pelo pagamento; b) Exigência de ressarcimento da empresa pelo valor pago.
Gestão do Contratato | Pagamento | Pagamento antecipado fora das hipóteses legalmente autorizadas. | a) Situação emergencial, inclusive por falta de planejamento; b) Falta de conhecimento dos agentes públicos; c) Conflito de interesse. | a) Não entrega ou atraso do produto/ serviço contratado e consequente prejuízo à Administração Pública. | a) Orientação expressa acerca dos procedimentos a serem adotados nos casos de pagamento antecipado, incluindo: (i) justificativa da necessidade para o atendimento da pretensão administrativa; e (ii) as medidas de garantia exigidas do particular; b) Elaboração de Matriz de Responsabilidade em relação às atividades do processo de pagamento; c) Checklist contendo a documentação necessária para pagamento; d) Existência de instância revisora; e) Programas de treinamento e educação para os servidores que vão atuar no ambiente de compras públicas, alertando sobre os riscos e as consequências de corrupção e fraude. | a) Avaliação da possibilidade de anulação do contrato; b) Apuração da responsabilidade de agentes públicos que não tenham adotado as medidas recomendadas pela Administração Pública.
Gestão do Contratato | Pagamento | Atraso no pagamento das faturas. | a) Falta de disponibilidade financeira; b) Conflito de interesse. | a) Utilização de cláusula de suspensão do contrato por parte da contratada; b) Perda de credibilidade do órgão; c) Má prestação dos serviços pelo fornecedor; d) Pagamento de juros, mora e multa. | a) Elaboração do Plano Anual de Contratação de acordo com a disponibilidade orçamentário-financeira; b) Estruturação dos processos internos que prevejam os procedimentos necessários para pagamento; c) Elaboração de Matriz de Responsabilidade em relação às atividades do processo de pagamento; d) Existência de instância revisora; e) Programas de treinamento e educação para os servidores que vão atuar no ambiente de compras públicas, alertando sobre os riscos e as consequências de corrupção e fraude. | a) Adoção das medidas administrativas necessárias para a realização do pagamento.
Gestão do Contratato | Pagamento | Desrespeito da ordem cronológica de pagamento, nos termos da lei. | a) Ausência de sistema de controle de pagamento b) Desconhecimento dos servidores sobre a legislação; c) Conflito de interesse. | a) Má prestação dos serviços pelo fornecedor cujo pagamento foi preterido; b) Perda de credibilidade do órgão. | a) Orientação expressa acerca da ordem cronológica de pagamento; b) Estruturação dos processos internos que prevejam os pagamentos em sua ordem cronológica; c) Publicação em seção específica do sítio eletrônico da ordem dos pagamentos realizados. | a) Apuração da responsabilidade de agentes públicos que não tenham adotadas as medidas obrigatórias de ordem de pagamento; b) Restabelecimento da ordem de pagamento; c) Comunicação aos órgãos de controle interno e externo em caso de alteração da ordem.
Gestão do Contratato | Execução contratual | Diferenças de entendimentos e expectativas entre as partes | a) Elementos básicos do contrato do termo de referência não estão claros de forma uniforme para as partes contratantes | b) Atraso durante a execução do contrato devido à necessidade de esclarecer os pontos com entendimento divergente | a) Equipe de planejamento da contratação prevê no modelo de execução do objeto que ocorrerá uma reunião de iniciação do contrato, imediatamente após a assinatura do contrato, com a presença de representantes das partes, para esclarecer os pontos mais importantes b) Equipe de planejamento da contratação elabora instrumento contratual e termo de referência com redação clara e objetiva, utilizando sempre que possível os modelos padronizados | a) avaliação da possibilidade de anulação do contrato ou aditivo contratual
Gestão do Contratato | Execução contratual | Distorções na execução do objeto que somente serão detectadas na etapa de recebimento | a) Ausência de acompanhamento e de fiscalização concomitante à execução do contrato | a) Retrabalho e atraso na entrega do objeto | a) Equipe de planejamento da contratação inclui no modelo de execução do objeto a previsão de acompanhamento e fiscalização concomitantes à execução, incluindo a possibilidade de inspeções in loco e diligências, quando aplicáveis, bem como forma de execução desses procedimentos. | a) Apurar possível omissão nas responsabilidades do gestor e do fiscal; b) Avaliar a necessidade de aberturar de processo administrativo sancionador para apurar a conduta da empresa.
Gestão do Contratato | Execução contratual | Dependência excessiva em relação à contratada, com consequente perda de capacidade de gerir as soluções | a) Ausência de internalização do conhecimento sobre a solução contratada | a) Desperdício de recursos públicos b) Descontinuidade da solução anterior por falta de conhecimento | a) Equipe de planejamento da contratação inclui no modelo de execução do objeto procedimentos relativos à transferência de conhecimentos, como reuniões mensais, oficinas e treinamentos, bem como os produtos esperados desses procedimentos (ex.: atas das reuniões realizadas entre o órgão e a contratada, a serem incluídas nos autos do processo de fiscalização) b) Fiscais e gestores de contrato devem promover as atividades de transição contratual visando a transferência final de conhecimentos sobre a execução e a manutenção do serviço | a) Avaliar a necessidade de aditivar o contrato para incluir a transição de conhecimento.
Gestão do Contratato | Execução contratual | Recebimento de bens em desacordo com as especificações exigidas na contratação | a) Responsável pelo recebimento de bens não detém as competências necessárias; b) Conflito de interesse | a) Não atendimento da necessidade pública que gerou a contratação b) Recebimento de bens em qualidade inferior à contratada | a) Avaliar, no Estudo Técnico Preliminar, a necessidade de desenvolvimento das competências necessárias. b) Autoridade máxima do Órgão poderá designar comissão técnica fiscalizadora. | a) Apuração da responsabilidade de agentes públicos que não tenham adotadas as medidas obrigatórias de ordem de pagamento;
Gestão do Contratato | Execução contratual | a) Falhas na comunicação entre as partes, e ausência de registros das ocorrências do contrato | a) Ausência de procedimentos formais de comunicação entre as partes contratantes | a) Retardo e falhas na execução do contrato, e impossibilidade de identificar a parte descumpridora da obrigação | a) Equipe de planejamento da contratação inclui no modelo de gestão do contrato a definição de protocolo de comunicação entre contratante e contratada b) Antes do início da execução do serviço Órgão ou Entidade deve requisitar a designação formal do preposto da contratada; c) Órgão ou Entidade promove reunião inicial para apresentação do modelo de gestão e fiscalização; | a) Órgão ou Entidade convoca o preposto para adoção de providências que devam ser cumpridas de imediato b) Órgão ou Entidade, mediante justificativa, manifesta a recusa na designação ou na manutenção do preposto indicado pela contratada
Gestão do Contratato | Execução contratual | Aceites provisórios e definitivos em objetos parcialmente executados ou não executados | a) Falta de sistematização sobre o que deve ser verificado na fiscalização contratual | a) Pagamento indevido b) Atendimento deficiente da necessidade pública | a) Equipe de planejamento da contratação estabelece listas de verificação para os aceites provisório e definitivo na etapa de planejamento da contratação (elaboração do edital e da minuta contratual), de modo que os atores da fiscalização tenham um referencial claro para atuar na fase de gestão do contrato | a) Apuração de possível responsabilidade dos agentes públicos responsáveis pelos aceites; b) Adoção das providências necessárias para o ressarcimentos dos danos causados à Administração.
Gestão do Contratato | Execução contratual | Atraso ou não atendimento da necessidade pública | a) Atrasos ou Inexecução contratual total ou parcial | a) Desperdício de recursos públicos b) Prejuízos nas atividades do Órgão ou Entidade | a) Equipe de planejamento da contratação estabelece penalidades (caráter preventivo da pena) e cláusula de garantia contratual prevendo a execução da garantia para ressarcimento dos valores e indenizações devidos à Administração b) Fiscal realiza reuniões periódicas com a contratada de modo a garantir a qualidade da execução e os resultados previstos para a prestação dos serviços | a) Gestor ou fiscal do contrato impulsiona aplicação de penalidades e acionamento da garantia contratual b) Gestor ou fiscal do contrato impulsiona procedimento para rescisão contratual, com convocação de licitantes subsequentes para assumir o remanescente ou contratação emergencial até a finalização de novo processo de contratação
Gestão do Contratato | Execução contratual | Contratação sendo realizada sem a qualidade necessária ao atendimento da necessidade pública | a) Contratada não mantém durante a fase de execução contratual a qualificação exigida no momento da contratação | a) Desperdício de recursos públicos b) Quebra da isonomia com os licitantes não contratados por falta de qualificação c) Possível descontinuidade de serviço decorrente da impossibilidade de prorrogação da vigência contratual | a) Fiscal acompanha a execução contratual e verifica a manutenção da qualificação exigida | a) Gestor ou fiscal do contrato impulsiona a aplicação de penalidades b) Persistindo a irregularidade, a Administração deverá sopesar o interesse público na adoção de medidas necessárias à rescisão dos contratos em execução, nos autos dos processos administrativos correspondentes, assegurada à contratada a ampla defesa c) Gestor ou fiscal do contrato impulsiona procedimento para rescisão contratual, com convocação de licitantes subsequentes para assumir o remanescente ou contratação emergencial até a finalização de novo processo de contratação
Gestão do Contratato | Execução contratual | Prorrogar contrato com empresa impedida de licitar e contratar com a Administração Pública | a) Contratada impedida de contratar com a Administração durante a fase de execução contratual | a) Desperdício de recursos públicos b) Quebra da isonomia com os demais licitantes c) Possível descontinuidade de serviço decorrente da impossibilidade de prorrogação da vigência contratual | a) Unidade de Contratos verifica, com a antecedência necessária, antes de cada prorrogação contratual, a ausência de impedimentos de contratar com a Administração | a) Dar início a um novo processo de contratação, inclusive emergencial, a depender da situação.
Gestão do Contratato | Execução contratual | Impossibilidade de prorrogação contratual | a) Contratada decide não prorrogar contrato continuado que o Órgão/Entidade tem interesse em prorrogar | a) Descontinuidade de serviço continuado b) Prejuízo às atividades do Órgão | a) Unidade de Contratos verifica o interesse da contratada prorrogar com a antecedência necessária; | a) Unidade de Contratos impulsiona unidade requisitante a iniciar estudos para nova contratação b) Gestor ou fiscal do contrato impulsiona e Unidade de Material e Patrimônio promove a convocação de licitantes subsequentes para assumir o saldo remanescente ou realiza-se contratação emergencial até a finalização de novo processo de contratação
Gestão do Contratato | Execução contratual | Detentora da ata solicita cancelamento da ata de registro de preços | a) Indeferimento do pedido de revisão de preços em ata de registro de preços | a) Prejuízo às atividades do Órgão/Entidade | a) Realizar adequada avaliação das condições de habilitação e proposta do licitantante vencedor b) Ter cadastro de reservas nas ata de registro de preço | a) Gestor ou fiscal do contrato impulsiona cancelamento da ata de registro de preço e eventuais notas de empenho, com convocação de licitantes subsequentes para assumir o saldo remanescente ou contratação emergencial até a finalização de novo processo de contratação
Gestão do Contratato | Execução contratual | Responsabilização trabalhista e previdenciária subsidiária do Órgão/Entidade | a) Descumprimento de obrigações trabalhistas e previdenciárias b) Fiscalização contratual inadequada | a) Violação da legislação b) Causa de rescisão contratual c) Descontinuidade dos serviços d) Dano ao erário | a) Gestor ou fiscal do contrato estabelece a utilização de listas de verificação a cada pagamento para conciliação das comprovações com os valores efetivamente recolhidos aos trabalhadores ao fisco | a) Administração efetua diretamente o pagamento das verbas trabalhistas, que serão deduzidas do pagamento devido ao contratado, caso haja previsão no edital ou contrato. b) Gestor ou fiscal do contrato indica descumprimentos por ocasião do pagamento e impulsiona a aplicação de penalidades c) Gestor ou fiscal do contrato impulsiona procedimento de rescisão contratual, com necessidade de convocação de licitantes subsequentes interessados em assumir o saldo do contrato ou realização de contratação emergencial
Gestão do Contratato | Execução contratual | Conduta em desacordo com o contrato ou com a legislação | a) Prática de ato ilícito pela contratada | a) Dificuldade de realizar a política pública b) Possível rescisão contratual | a) Equipe de planejamento da contratação inclui previsão em edital ou no instrumento contratual das penalidades a serem aplicadas em caso de ilícito praticado pela contratada | b) Fiscalização acompanha execução contratual e, tão logo detectada alguma irregularidade, apura em processo próprio a efetiva ocorrência, e autoridade competente aplica penalidades, garantida a ampla defesa e o contraditório e a ampla defesa
Gestão do Contratato | Execução contratual | Fiscalização contratual inadequada | a) Fiscal de contrato sem a capacitação adequada para exercício da função b) Alteração de fiscal durante a execução contratual | a) Prejuízo às atividades do Órgão/Entidade b) Dano ao erário | a) Equipe de planejamento da contratação estabelece listas de verificação para os aceites provisório e definitivo, de modo que os atores da fiscalização tenham um referencial claro para atuar na fase de gestão do contrato b) Alta Administração estabelece obrigatoriedade de o fiscal manter relatórios e informações compilados a respeito dos contratos que acompanha, a fim de facilitar eventual transição c) Verificar previamente à celebração do contrato, a necessidade de desenvolver as competências necessárias ao exercício da função de fiscal de contrato. d) Designação de comissão técnica fiscalizadora | a) Capacitação permanente do fiscal durante o exercício contratual b) Substituição do fiscal que não possua as condições necessárias ao exercício da função.
Gestão do Contratato | Execução contratual | Equipe de planejamento da contratação não tem conhecimento do histórico de problemas enfrentados na execução do contrato anterior | a) Ausência de registro e de disseminação de conhecimento acerca das ocorrências enfrentadas durante a execução contratual | a) Repetição de ocorrências em contratos futuros b) Desperdício de recursos humanos e financeiros | a) Unidade de Contratos efetua registro das ocorrências que impactem a execução do futuro contrato b) Realização periódica de reuniões deliberativas entre Unidade de Contratos, Unidade de Licitações e Compras e assessoria da Unidade de Material e Patrimônio para buscar a mitigação de riscos em contratos futuros, análise da necessidade de alteração de modelos e eventual atualização do Mapa de Riscos do Macroprocesso de Contratação do Órgão/Entidade c) Utilização dos registros das ocorrências na elaboração de edital ou contrato para a nova contratação d) Contratação de terceiros para assistir e subsidiar os fiscais de contratos | a) Realização de nova contratação, com apuração de responsabilidade dos fiscais do contrato anterior que não indicaram a necessidade de alterações anteriormente já diagnosticadas como impróprias para o atendimento da necessidade pública b) Contratação de terceiros para assistir e subsidiar os fiscais de contratos
Gestão do Contratato | Execução contratual | Reiteração de descumprimentos contratuais | a) Ausência de comprometimento por parte da contratada b) Inexperiência e/ou desconhecimento da contratada a respeito dos requisitos para a boa execução contratual | a) Problemas na execução do contrato b) Atendimento deficiente da necessidade pública c) Grande esforço administrativo no acompanhamento contratual | a) Gestor do contrato promove reuniões com a contratada para alinhamento e esclarecimentos necessários quando detectadas falhas reiteradas na execução contratual b) Equipe de planejamento da contratação estabelece penalidades | a) Abertura de processo sancionador; b) Rescisão contratual; c) Convocação de remanescente, contratação emergencial ou nova licitação, conforme o caso.
Gestão do Contratato | Execução contratual | Serviços prestados de maneira inadequada | a) Contratada não seleciona devidamente os prestadores de serviços a) Inaptidão ou má-fé do empregado da contratada | a) Realização de serviços desnecessários ou inadequados a) Dano ao erário | a) Equipe de planejamento da contratação prevê exigência de qualificação mínima necessária para a execução das atividades e inclui cláusula contratual que atribua responsabilidade ao contratado pelos danos que venham a ser causados por seus empregados Equipe de planejamento da contratação estabelece piso salarial de acordo com aquele praticado no mercado. | a) Gestor e fiscal do contrato impulsionam a instauração de procedimento para responsabilização da contratada e acionamento da garantia contratual para cobrir eventuais prejuízos
Gestão do Contratato | Execução contratual | Responsabilização subsidiária do Órgão/Entidade, por culpa, em caso de não fiscalização, em razão de inadimplemento de obrigação trabalhista | a) Fraude na apresentação de documentação trabalhista | a) Dano ao erário; | a) Inserção no contrato da obrigatoriedade de que os documentos solicitados pela fiscalização, para os quais não seja possível a validação por meio eletrônico, sejam apresentados com declaração de autenticidade firmada por advogado da contratada, conferindo autenticidade aos documentos apresentados ou mediante apresentação dos originais a agente público da Administração; b) Exigir cópia autenticada de documentos apenas quando houver dúvida de autenticidade. | a) Gestor ou fiscal do contrato indica descumprimentos por ocasião do pagamento e impulsiona a aplicação de penalidades b) Gestor ou fiscal do contrato impulsiona processo de rescisão, com remessa dos autos ao Ministério Público para apuração de crime
Gestão do Contratato | Execução contratual | Valor do posto desatualizado em relação ao definido em Convenção Coletiva de Trabalho | a) Demora da Administração em analisar/conceder repactuação | a) Problemas na execução do contrato b) Atendimento deficiente da necessidade pública | a) Alta Administração estabelece prazo razoável para finalizar análise do pedido de reequilíbrio econômico-financeiro do contrato, conferindo se o pagamento respeita os valores atualizados do contrato | a) Apuração de Responsabilidade dos agentes públicos que deram causa aos descumprimento do prazo previsto contratualmente
Gestão do Contratato | Execução contratual | Necessidade de alteração dos projetos técnicos | a) Inadequação da solução técnica utilizada na elaboração dos projetos | b) Aumento do prazo de execução do objeto contratual | a) Equipe de planejamento da contratação insere cláusula contratual prevendo que, caso seja constatado erro ou inadequação do projeto, recairá sobre o projetista responsabilidade de promover as alterações necessárias, com a devida aprovação ou novo licenciamento, bem como de arcar com eventuais custos adicionais incorridos na execução da obra correspondente b) Unidade de Engenharia e Arquitetura estabelece procedimento interno para conferência das condições mínimas para a revisão dos projetos | a) Iniciar os procedimentos para responsabilização no caso de erro ou inadequação no projeto, caso previsto no contrato
Gestão do Contratato | Execução contratual | a) Pedidos de troca de marcas b) Necessidade de refazimento de serviços com atrasos na execução c) Análise de pedidos de reequilíbrio econômicofinanceiro e retrabalhos administrativos | a) Proposta da contratada subestima os custos da obra (marcas, modelos e padrão de qualidade exigido) | a) Prejuízo de prazos e/ou de qualidade na entrega das obras e serviços | a) Comissão de Licitação ou Agente da Contratação realiza diligências sobre possíveis propostas inexequíveis | a) Gestor realiza notificações e solicita retenções de pagamento e aplicação de penalidades contratuais b) Gestor impulsiona processo de rescisão contratual
Gestão do Contratato | Execução contratual | a) Aumento de prazo e custos b) Revisão dos projetos e planilhas de quantitativo e orçamentária. c) Retrabalhos | a) Falha na compatibilização dos projetos de arquitetura e engenharia | a) Necessidade de alteração contratual – aumento ou diminuição de serviços e/ou materiais b) Atrasos na execução do objeto contratual | a) Unidade de Engenharia e Arquitetura utilizar o uso de tecnologia BIM para elaboração dos projetos b) Unidade de Engenharia e Arquitetura realiza a padronização de soluções técnicas, tecnologias de construção e especificações de insumos e serviços utilizados nas obras c) Unidade de Engenharia e Arquitetura realiza a padronização e rotinização das conferências realizadas pelas equipes de fiscalização dos projetos e das obras | a) Gestor impulsiona alterações contratuais para ajustes do objeto contratual
Gestão do Contratato | Execução contratual | Serviços executados com baixa qualidade ou com ritmo inferior ao definido no cronograma físico-financeiro | a) Falta de qualificação das equipes das obras e das áreas administrativas das empresas contratadas | a) Impossibilidade de recebimento da obra/serviços pela contratante b) Atrasos na execução do objeto contratual c) Retrabalho nos serviços em obras d) Aumento dos prazos e custos | a) Equipe de planejamento da contratação busca a inibição de empresas aventureiras por meio de exigência de qualificação técnica, especificações claras e precisas, bem como previsão de penalidades b) Equipe de planejamento da contratação autoriza subcontratação de empresas especializadas, dentro do limite permitido c) Unidade de Engenharia e Arquitetura providencia equipe de fiscalização em número suficiente para acompanhamento das obras d) Unidade de Engenharia e Arquitetura providencia Contratação de recursos para apoio às equipes de fiscalização das obras e) Unidade de Engenharia e Arquitetura elabora estudo acerca da possibilidade de adoção de licitação cujo critério de julgamento seja técnica e preço | a) Gestor impulsiona processo para a aplicação de penalidades e acionamento da garantia contratual, com possibilidade de retomada direta por parte da seguradora b) Gestor impulsiona processo para a rescisão contratual, com convocação de licitantes subsequentes para assumir o remanescente
Gestão do Contratato | Execução contratual | Paralisação dos serviços | a) Ocorrência de eventos imprevisíveis ou previsíveis, mas de consequências incalculáveis (caso fortuito, força-maior ou fato do príncipe) | a) Atrasos na execução do objeto contratual b) Retrabalho nos serviços em obras c) Aumento dos prazos e custos | a) Equipe de planejamento da contratação prevê em edital a necessidade de contratação de seguro com riscos de engenharia ou outros com cobertura acessória específica (enchentes, vendavais, eventos da natureza, etc.) b) Equipe de planejamento da contratação prevê em contrato a possibilidade de eventual recomposição da equação econômicofinanceira do contrato | a) Gestor impulsiona processo para alterações contratuais para dilação do prazo contratual e/ ou recomposição da equação econômicofinanceira do contrato; b) Gestor do contrato instaura processo sancionador
Gestão do Contratato | Execução contratual | Falta de fluxo de caixa para a conclusão da obra ou prestação do serviço | a) Aumento dos custos dos insumos por inflação, flutuação de câmbio, aumentos desproporcionais de custo de insumos por escassez de matéria prima | a) Atrasos na execução do objeto contratual b) Retrabalho nos serviços em obras c) Aumento dos prazos e custos | a) Equipe de planejamento da contratação prevê em edital a necessidade de contratação de seguro com riscos de engenharia ou outros com cobertura acessória específica (enchentes, vendavais, eventos da natureza, etc.) b) Equipe de planejamento da contratação prevê em contrato a previsão da possibilidade de eventual recomposição da equação econômico-financeira do contrato | a) Gestor impulsiona processo para promover o reequilíbrio econômico-financeiro do contrato e eventual rescisão e aplicação de penalidades
Gestão do Contratato | Execução contratual | Acidentes ocorridos durante a execução da obra, prestação dos serviços e instalação dos equipamentos | a) Imperícia, negligência ou imprudência da contratada durante as obras de construção e reformas | a) Danos causados a terceiros e/ou ao Órgão/Entidade | a) Equipe de planejamento da contratação estabelece penalidades (caráter preventivo da pena) e cláusula de garantia contratual prevendo a execução da garantia para ressarcimento dos valores e indenizações devidos à Administração b) Equipe de planejamento da contratação insere previsão contratual de obrigação de fornecimento de EPI e EPC c) Fiscalização verifica o uso dos EPI e EPC | a) Gestor solicita acionamento de seguro e instauração de processo para responsabilização da empresa e/ou dos agentes públicos
Gestão do Contratato | Execução contratual | Incapacidade de gerenciamento de obras/serviços concomitantes | b) Falta de pessoal da contratada | a) Atraso na execução dos serviços do contrato | a) Equipe de planejamento da contratação estabelece exigência de contingente mínimo de mão de obra (pessoal) qualificado em quantidade suficiente | a) Gestor solicita rescisão contratual e aplicação de penalidades
Gestão do Contratato | Execução contratual | Licenças necessárias à construção e operação da rede sendo emitidas de forma parcial | a) Obtenção de licenças necessárias à construção | a) Atraso no início da execução b) Atrasos nos prazos de execução da obra e prestação dos serviços | a) Unidade de Engenharia e Arquitetura realiza contratação de empresa especializada para a elaboração de pareceres legais e ambientais de órgãos reguladores e afins b) Equipe de planejamento da contratação insere cláusula de responsabilidade da empresa contratada na obtenção de licenças necessárias a construção e por atrasos decorrentes das falhas na obtenção dessas licenças | a) Gestor solicita aplicação de penalidades contratuais
Gestão do Contratato | Execução contratual | a) Decisão do contratante que altere as características das obras ou serviços, implicando em encargos adicionais para ao contratado | a) Alterações nos projetos e especificações técnicas por ordem do contratante | a) Aumento dos prazos b) Aumento dos custos dos serviços e administrativos da obra c) Paralisação dos serviços | a) Fiscal e gestor realizam controle das alterações de escopo e avaliação dos ajustes sob a ótica da conveniência e oportunidade b) Equipe de planejamento da contratação insere definição clara do objeto contratual e planejamento institucional das necessidades por espaço físico de maneira organizada e padronizada – programa de necessidades de arquitetura | a) Gestor solicita alteração dos contratos
Gestão do Contratato | Execução contratual | a) Não atendimento dos prazos e da qualidade na prestação dos serviços continuados de manutenção das edificações | a) Empresa contratada subestimou as equipes para prestação dos serviços ou o modelo de contratação (serviços continuados) | a) Possibilidade de paralisação da atividade judiciária devido à falta de manutenção de instalações prediais essenciais | a) Fiscal e gestor fazem estimativas de equipes mínimas razoáveis para atendimento das ordens de serviços (pela média de ordens de serviços dos últimos anos) | a) Rescisão contratual e substituição dos contratados por dispensa de licitação
Gestão do Contratato | Execução contratual | a) Não atendimento dos prazos e da qualidade na prestação dos serviços continuados de manutenção das edificações | a) Execução de serviços em desacordo com as especificações técnicas e memorial descritivo | a) Prejuízo no recebimento de serviços de qualidade inferior aos descritos nas especificações técnicas e orçados pelo órgão | Contratação de empresa para auxiliar na fiscalização técnica do contrato | a) Abertura de processo sancionador; b) Rescisão contratual; c) Convocação de remanescente, contratação emergencial ou nova licitação, conforme o caso.
Note on D21: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Me parece que a trinomia causa, evento e consequência não estão bem alinhadas nesta linha (pág. 68 do arquivo do TJSC)

## Consolidado
Macroetapa | Etapa | Evento (Risco) | Causa(s) | Consequência(s) | Medidas preventivas | Medidas de contigência
Planejamento | Formalização da Demanda | Ausência da previsão da demanda (compra ou contratação) no Plano Anual de Contratação | a) Falta de capacitação dos agentes públicos responsáveis pela contratação sobre o Plano Anual de Contratação; b) Ausência de instrumento padronizado para formalização das demanda; c) Fluxo interno deficiente de solicitação de aquisição ou contratação de serviço. d) Ausência de banco de dados/sistema informatizado de controle dos bens/seviços executados. | a) Caracterização de emergência fabricada ou fracionamento indevido de licitação; b) Despercício de recursos; c) Descontinuidade da contratação para demandas continuadas; d) Impossibilidade de concretizar a compra/contratação. e) Falta transparência e diálogo com a iniciativa privada. | a) Criação e divulgação de fluxo interno de inclusão da demanda; b) Capacitação dos agentes públicos que participam do processo de compras e contratações; c) Melhoria do controle de estoques e definição do ponto de ressuprimento de materiais; | a) Contratação emergencial para atendimento da necessidade pública, com eventual apuração de responsabilidade.
Planejamento | Formalização da Demanda | Justificativa de contratação inadequada ou não descrita em nível adequado. | a) Ausência de conhecimento dos atores da importância da justificativa; b) Ausência de capacidade técnica da equipe. | a) Atraso na contratação e na execução das políticas públicas; b) Desperdício de recursos. c) Erros nos artefatos da etapa de planejamento; d) Não atendimento da necessidade que originou a contratação; | a) Desenho de fluxo interno, adequado à realidade do órgão/entidade; b) Capacitação dos agentes públicos alocados nas áreas de compras e contratações; c) Capacitação dos agentes do setor demandante (área de negócio). d) Publicação de normativo, estabelecendo modelo e criando obrigatoriedade e indicando prazos e responsáveis; e) Manualizar o processo de oficialização da demanda; f) Criar Checklist para verificação de atendimento dos requisitos para a abertura de uma demanda na unidade; g) Criar modelo de formalização da demanda; | a) Não publicação do edital; b) Refazimento dos atos administrativos.
Planejamento | Formalização da Demanda | Superdimensionamento pelas áreas das quantidades de bens ou serviços a serem adquiridos ou contratados. | a) Não realização de análise da real necessidade do órgão; b) Urgência para finalizar formalização da demanda, sem realização do devido levantamento; c) Ausência de banco de dados/sistema informatizado de controle dos bens/seviços executados. | a) Desperdício de recursos; b) Dificuldade na elaboração/comprovação de justificativa de quantitativo. | a) Elaboração de memória de cálculo pela área demandante detalhando a necessidade do produto ou serviço; b) Capacitação dos agentes públicos das áreas demandantes. c) Publicação de normativo, estabelecendo modelo e criando obrigatoriedade e indicando prazos e responsáveis; d) Manualizar o processo de oficialização da demanda; e) Criar Checklist para verificação de atendimento dos requisitos para a abertura de uma demanda na unidade; f) Criar modelo de formalização da demanda; | a) Readequação da requisição ou termo de referência.
Planejamento | Formalização da Demanda | Demanda que não representa uma necessidade da organização | a) Não realização de análise criteriosa da real necessidade; b) Fluxo interno deficiente de solicitação de aquisição ou contratação de serviço. C) Deficiências no processo de planejamento, resultando em ausência de plano anual de contratações ou em existência de plano desatualizado ou incompleto. d) Contratação motivada por interesse ilegítimo. | a)Atraso na contratação e na execução das políticas públicas; b) Desperdício de recursos públicos; d) Organização não satisfaz às necessidades das partes interessadas. | a) Criação e divulgação de fluxo interno de inclusão da demanda; b) Desenvolvimento de competências organizacionais que assegurem um processo robusto de planejamento. c) Estabelecimento de padrões de planejamento pela alta administração. d) Supervisão da aplicação dos padrões pela estrutura da organização. e) Capacitação da área demandante quanto ao levantamento de bens e serviços utilizados pelo setor; f) Manutenção de repositório das compras efetuadas para ter uma base das compras necessárias. g) Institucionalização do Plano Anual de Compras Públicas; | a) Não publicação do edital; b) Refazimento dos atos administrativos.
Planejamento | Formalização da Demanda | Início intempestivo da oficialização da demanda ou ausência de formalização da demanda | a) Ausência de planejamento da área demandante; b) Ausência de previsão no Plano Anual de Contratações; c) Falta de institucionalização do Plano Anual de Contratações; d) Falta de sistema que indique a necessidade de essuprimento de insumos e bens; e) Ausência de conhecimento dos atores de utilização do DOD por parte da área demandante; | a) Atraso na contratação e execução das políticas públicas; b) Perda de tempestividade da política pública; | a) Desenho de fluxo de trabalho interno, adequado à realidade do órgão/entidade; b) Capacitação dos agentes públicos; c) Capacitação prévia envolvendo os agentes do setor demandante (área do negócio) quanto ao uso das ferramentas de controle e gestão dos contratos como o CAGE Gerencial; d) Publicação de normativo, estabelecendo modelo e criando obrigatoriedade e indicando prazos e responsáveis; e) Manualizar o processo de oficialização da demanda; d) Criar Checklist para verificação de atendimento dos requisitos para a abertura de uma demanda na unidade; f) Criar modelo de formalização da demanda; | b) Verificação das alternativas legais para fins de viabilização da regularidade da contratação.
Planejamento | Designação da equipe | Falha na indicação dos agentes públicos para exercerem as funções do processo licitatório | a) Ausência ou falha na identificação das competências necessárias para o desempenho das funções; b) Nomeação de servidor sem tempo hábil para atuar na fase de planejamento da contratação; c) Insuficiência de servidores; d) Ausência de um processo de verificação de incompatibilidade entre os agentes públicos indicados e licitantes/contratados habituais; e) Falta de atratividade das atividades | a) Erros nos artefatos da etapa de planejamento; b) Atraso no processo; c) Sobrecarga de trabalho; d) Violação da segregação de função; e) Suspensão dos processos licitatórios; f) Responsabilização dos gestores e agentes públicos; g) Perda de tempestividade da política pública; h)Despedícios de recursos | a) Instituir à gestão por competências; b) Capacitação dos agentes públicos c) Rodízio na comissão de contratação; d) Definição de critérios objetivos/requisitos técnicos para composição das equipes; | a) Avaliação periódica dos agentes designados; b) Substituição da equipe.
Planejamento | ETP | Não realização de estudos técnicos preliminares | a) Resistência por parte dos servidores envolvidos no processo de contratação para elaboração do ETP; b) Falta de percepção dos servidores a respeito da relevância dos estudos preliminares – ETP; c) Ausência de fluxo interno definindo responsabilidades; d) Equipe reduzida; e) Ausência de capacidade técnica da equipe. | a) Desperdício de recursos públicos; b) Quantidades inadequadas nos itens demandados; c) Especificações insuficientes; c) Não atendimento da necessidade que originou a contratação; d) Especificações indevidamente restritivas, com consequente diminuição da competição e aumento indevido do custo da contratação; e) Nulidade do Processo Licitatório. | a) Formação de equipe multidisciplinar para elaboração do ETP; b) Criação de checklist para elaboração do ETP; c) Matriz de responsabilidade com a especificação dos papéis relacionados ao processo de contratação; d) Capacitação períodica dos servidores | a) Anulação dos atos administrativos; b) Designação de equipe para elaboração do ETP;
Planejamento | ETP | Elaboração do ETP com especificações incompletas/ desnecessárias ou com requisitos técnicos irrelevantes/ insuficientes. | a) Ausência de cultura de planejamento das contratações; b) Equipe envolvida na elaboração do ETP sem conhecimento adequado de planejamento e do objeto a ser contratado; c) Dificuldade em alocar servidores com experiência recomendada para a demanda pública. | a) Diminuição da competição; b) Aumento indevido do valor da contratação; c) Elaboração do TR ou projeto básico sem elementos essenciais para seleção da proposta mais vantajosa; d) Solução contratada ou adquirida que não corresponde às necessidades da Administração Pública; e) Atraso na contratação em função do retrabalho; f) Republicação do edital; g) Nulidade do Processo Licitatório. | a) Instituir à gestão por competências; b) Capacitação dos agentes públicos; c) Definição de critérios objetivos/requisitos técnicos para composição das equipes; d) Criação de checklist que determina o ponto de partida necessário para definir especificações e requisitos para elaboração do ETP; e) Capacitação dos agentes públicos; | a) Caso possível, devolução dos autos para que a área de planejamento promova as adequações necessárias no ETP. B) Anulação dos atos administrativos
Planejamento | ETP | Justificativa técnica e econômica inadequada. | a) Falta de pessoal com conhecimento do mercado; b) Falta de levantamento de mercado; c) Inesperado aporte de recursos; d) Pesquisas de preços inadequadas. | a) Opções disponíveis para contratação que não atendem à necessidade da administração; b) Elaboração do TR ou projeto básico sem elementos essenciais para seleção da proposta mais vantajosa. | a) Capacitação dos agentes públicos b) Criação de equipe multidisciplinar para elaboração do ETP; c) Apresentação no ETP de memória de cálculo que justifique a solução escolhida; d) Executar o levantamento de soluções de mercado junto a diferentes fontes possíveis; efetuando levantamento de contratações. | a) Caso possível, devolução dos autos para que a área de planejamento promova as adequações necessárias no ETP. B) Anulação dos atos administrativos
Planejamento | ETP | Falha ou ausência da definição dos requisitos da contratação | a) Não participação da unidade demandante na equipe de planejamento da contratação; b) Falta de pessoal com conhecimento sobre o objeto da contratação; c) Conflito de interesse; d) Ausência ou ineficácia do Programa de integridade do órgão | a) Contratação de solução que não atende a necessidade pública; b) Desperdícios de recursos; c) Dificuldades na pesquisa de preço d) Restrição da competição | a) Formação de equipe multidisciplinar para elaboração do ETP; b) Criação de checklist para elaboração do ETP; c) Matriz de responsabilidade com a especificação dos papéis relacionados ao processo de contratação; d) Capacitação prévia envolvendo também os agentes do setor demandante (área de negócio); e) Capacitação dos servidores em relação às normas orientativas. f) Instituir gestão por competência; | a) Caso possível, devolução dos autos para que a área de planejamento promova as adequações necessárias no ETP. B) Anulação dos atos administrativos
Planejamento | ETP | Falha no levantamento das soluções de mercado | a) Falha na definição dos requisitos técnicos; b) Falhas ou ausência de instrumentos de pesquisa de soluções de mercado; c) Falta de padronização e mapeamento do processo de contratação; d) Falta de conhecimento técnico dos servidores e) Conflito de interesse | a) Não atendimento da demanda; b) Desperdício de recursos; c) retratabalho; d) Adoção de solução ultrapassada ou próxima da absolescência; e) responsabilzação de agentes públicos. | a) Formação de equipe multidisciplinar para elaboração do ETP; b) Criação de checklist para elaboração do ETP; c) Capacitação prévia envolvendo também os agentes do setor demandante; d) Capacitação dos servidores em relação às normas orientativas. e) Instituir gestão por competência; | a) Anulação do ato administrativo e devolução do expediente para refazer o ETP;
Planejamento | ETP | Opção por licitação presencial em detrimento do eletrônico. | a) Ausência de adequada parametrização do sistema operacional, inviabilizando a execução da licitação eletronicamente. b) Conflito de interesse | a) Diminuição do universo de potenciais interessados e prejuízo à transparência; b) Contratação desvantajosa; c) Aumento dos riscos de integridade. | a) Adequação e devida parametrização do sistema de modo a contemplar a devida observância dos dispositivos legais. b) Exigir justificativa pra não adoção de licitação eletrônica, demonstrando a inviabilidade técnica. | a) Não do publicação do edital; b) Refazimento dos atos administrativos.
Planejamento | ETP | Falha na estimativa preliminar de preço | a) Coleta insuficiente de preços ou falta de método para realizar a estimativa; b) Falta de experiência ou capacitação dos servidores c) Não utilização de sistemas referenciais de custos d) Direcionamento dos requisitos; | a) Dificuldade de justificar as estimativas de preços quando questionados por partes interessadas. b) Licitação deserta c) Sobrepreço na licitação d) Responsabilização dos agentes e) Dano à imagem do Órgão. f) Atraso da contratação. | a) Adoção de metodologia para elaboração de estimativas de preço b) Realizar o registro das últimas pesquisas de maneira a construir uma base de informações sobre os preços praticados pelos mercado. c) Utilizar referências como PNCP. | a) Não do publicação do edital; b) Refazimento dos atos administrativos.
Planejamento | ETP | Fracionamento indevido do objeto | a) Ausência da previsão da demanda no Plano Anual de Contratação. b) Não consideração das interdepedências entre contratações. c) Falha na análise sobre o parcelamento da contratação | a) Desperdício de recursos por ausência de economia em escala. b) Impossibilidade de contratação levando a descontinuidade de contratação no caso de demandas continuadas. c) Escolha da processo de seleção do fornecedor equivocado. d) Responsabilização administrativas e judiciais dos agentes públicos. | a) Elaboração do plano anual de contratações; b) Capacitação dos agentes públicos c) Melhoria do controle de estoques e definição do ponto de ressuprimento de materiais; d) Formação de equipe multidisciplinar para elaboração do ETP; | a) Não do publicação do edital; b) Refazimento dos atos administrativos.
Planejamento | Análise de risco | Ocorrência de eventos não previstos que possam impactar nos objetivos da contratação (Análise de Riscos) | a) Não realização de análise de riscos; b) Análise de riscos deficiente, com a desconsideração de riscos relevantes; c) Desconhecimento da legislação; d) Falta de experiência e conhecimento da equipe sobre o objeto ou negócio. | a) A instituição não alcançar seus objetivos; b) Ausência de gerenciamento das incertezas; c) Não mitigação dos riscos da contratação; d) Impacto da ocorrência dos eventos incertos relacionados ao objeto específicos de cada licitação. | a) Equipe de planejamento da contratação elabora análise de risco das etapas do processo do contratação, considerando as especificidades de cada pretensão contratual. b) Análise e avaliação dos eventos apontados e dos controles previstos/existentes; c) Estabelecer um plano de ação para verificar a implantação dos controles sugeridos, antes da execução das etapas; d) Produzir relatório de gerenciamento dos riscos de forma a manter o monitoramento/acompanhamento; e) Verificar a possibilidade de estabelecer fluxo de gerenciamento dos riscos da etapa de fiscalização contratual de forma a obter o registro e relato dos eventos e dos resultados dos controles implantados; f) Encaminhamento dos resultados (relatórios de gerenciamento) para conhecimento e tomada de decisão da Instância de Governança do Órgão. g) Orientar e capacitar as equipes de planejamento da contratação sobre o fluxo, as atividades de gerenciamento (registro e relato) e sua importância para a melhoria do processo de Governança Institucional nas Compras Públicas. h) Avaliação da Matriz de Riscos previamente à apreciação e autorização de pedidos de reequilíbrio econômico financeiro por parte do contratado. | a) Aditivar, revogar ou anular a contratação; b) Apurar responsabilizades administrativas e eventuais prejuízo ao erário e as entregas de políticas públicas.
Planejamento | TR | Incompatibilidade entre o objeto da contratação e a necessidade declarada, levando a contratação que não satisfaz adequadamente a necessidade do negócio. | a) Deficiências no processo de planejamento, no documento de formalização da demanda e no ETP resultando em decisão errônea quanto à solução escolhida. b) Equipe envolvida na elaboração do ETP sem conhecimento adequado de planejamento e do objeto a ser contratado; c) Dificuldade em alocar servidores com experiência recomendada para a demanda pública. | a) Desperdício de recursos; b) Dano de imagem; c) Perda de confiança das partes interessadas. d) Desconexão na execução do programa ou projeto institucional. e) Aditivos contratuais; f) Atraso; g) entrega de objeto que não atende a demanda; h) anulação do processo. i) extrapolação do orçamento inicialmente previsto; j) Conflitos entre contratante e contratada. | a) Desenvolvimento de competências organizacionais que assegurem um processo robusto de planejamento. b) Estabelecimento de padrões de estudo técnico preliminar; c) Supervisão da aplicação dos padrões pela estrutura da organização. | a) Exigência de demonstração de compatibilidade entre o objeto da contratação e a necessidade declarada pela equipe de licitação; b) Devolução do expediente para complementação do estudo técnico preliminar.
Planejamento | TR | Especificação inadequada do objeto, levando a contratação que não satifaz adequadamente a necessidade do negócio. | a) Deficiências no processo de planejamento, no documento de formalização da demanda e no ETP resultando em decisão errônea quanto à especificações e requisitos da contratação. b) Equipe envolvida na elaboração do ETP sem conhecimento adequado de planejamento e do objeto a ser contratado; c) Dificuldade em alocar servidores com experiência recomendada para a demanda pública. | a) Desperdício de recursos; b) Dano de imagem; c) Perda de confiança das partes interessadas. d) Desconexão na execução do programa ou projeto institucional. e) Aditivos contratuais; f) Atraso; g) entrega de objeto que não atende a demanda; h) anulação do processo. i) extrapolação do orçamento inicialmente previsto; j) Conflitos entre contratante e contratada. | a) Desenvolvimento de competências organizacionais que assegurem um processo robusto de planejamento. b) Estabelecimento de padrões de estudo técnico preliminar; | a) Exigência de demonstração de compatibilidade entre o objeto da contratação e a necessidade declarada pela equipe de licitação; b) Devolução do expediente para complementação do estudo técnico preliminar.
Planejamento | TR | Elaboração de TR ou Projeto Básico desassociado do ETP. | a) Comunicação ineficaz entre as equipes de elaboração do ETP e do TR; b) Conflito de interesse; c) ETP deficiente; d) Equipe com desconhecimento do objeto ou sem disponbilidade de tempo; e) Ausência de estabelecimento de responsabilidades; | a) Multiplicidade de esforços para realização do planejamento de licitações de objetos correlatos; b) Desperdício de recursos públicos; c) Retrabalho e desperdício de tempo na correção e adequação de instrumentos (ETP e TR). d) Restrição da competitividade; e) Anulação da contratação. | a) Implementação de gestão de competências; b) Institucionalizar matriz de responsabilidades; c) Padronização dos documentos utilizados nas contratações públicas, mediante aprovação de modelos de Termos de Referência (TR) e de Projeto Básico (PB), com elementos mínimos necessários para um adequado planejamento das contratações; d) Capacitação dos agentes públicos | a) Revisão dos atos administrativos e documentos de planejamento; b) Correção das falhas constantes nos instrumentos de planejamento de modo a compatibilizá-los. c) Revogação ou anulação da licitação.
Planejamento | TR | Falha na estimativa dos quantitativos | a) Deficiências no processo de planejamento, no documento de formalização da demanda e no ETP resultando em decisão errônea quanto à real demanda do órgão; b) Equipe envolvida na elaboração do ETP sem conhecimento adequado de planejamento e do objeto a ser contratado; c) Dificuldade em alocar servidores com experiência recomendada para a demanda pública. d) Ausência de um sistema de gerenciamento de informações, dados e histórico. | a) Contratação insuficiente para atender a demanda; b) Prejuízo ao erário por contratação além do necessário para atender a demanda; c) Quebra de confiança na relação com possíveis contratados pela inexecução de parte do contrato; d) Conflitos entre contratante e contratos por inexecução de parte do contrato; e) licitações desertas, fracassadas ou que sem competitividade. | a) Implementação de gestão de competências; b) Institucionalizar matriz de responsabilidades; a) Manutenção de repositório das compras efetuadas para ter uma base de dados das compras; b) Institucionalização do Plano Anual de Compras Públicas; | a) Aditivar, revogar ou anular a contratação; b) Apurar responsabilizades administrativas e eventuais prejuízo ao erário e as entregas de políticas públicas.
Planejamento | Pesquisa de Preço | Orçamento com sobrepreço | a) Coleta insuficiente de preços ou falta de método para realizar a estimativa; b) Falta de experiência ou capacitação dos servidores; c) Não utilização de sistemas referenciais de custos; d) Direcionamento dos requisitos; | a) Sobrepreço na licitação b) Dano à imagem. c) Atrasos na licitação; d) Retrabalho; c) Licitação deserta e) Responsabilização dos agentes | a) Desenvolvimento de competências organizacionais que assegurem um processo robusto de planejamento. b) Treinamento sobre metodologias de pesquisa de preço. c) Adoção das recomendações e boas práticas de pesquisa de preço e orçamentação. d) Manualização ou uso de referências de órgãos públicos com Tribunal de Contas. e) Revisão do orçamento pela equipe de pesquisa de preço da CELIC. | a) Anulação do ato administrativo e devolução do expediente para refazer orçamento; b) Auditoria do processo de orçamentação das licitações de obras e serviços de dedicação exclusiva de mão de obra. c) Apuração de eventual prejuízo e adoação administrativas e judiciais para recuperação.
Planejamento | Previsão dos Recursos Orçamentários | Indisponibilidade orçamentária para realização de licitação | a) Deficiências no processo de planejamento. b) Surgimento de demanda urgente e imprevista. c) Plano Anual não compatível com as Leis Orçamentárias. d) Comprometimento do orçamento com outras contratações e aditivos; e) Mudança no cenário fiscal que possa impactar em restrições; | a) Suspensão da execução do contrato acarretando descontinuidade do serviço público dele dependente; b) Dano à imagem; c) Perda de confiança das partes interessadas; d) Não prosseguimento da licitação; e) Impossibilidade de contratação; f) Uso indevido do instituto do Registro de Preços; g) Execução do serviço sem lastro contratual; h) Parcelamento indevido da contratação; I) Prejuízo à economia de escala com o parcelamento indevido da contratação. | a) Desenvolvimento de competências organizacionais que assegurem um processo robusto de planejamento. b) Estabelecimento de padrões de orçamento. c) Supervisão da aplicação dos padrões pela estrutura da organização. d) Exigência de SRO para a licitação e de empenho para a contratação pela equipe de licitação. | a) Redução de valor de outros contratos/despesas para viabilizar o remanejamento orçamentário. b) Abertura de crédito suplementar/adicional na lei orçamentária.
Planejamento | Autorização da autoridade competente | Ausência de autorização da contratação | a) Não encaminamento do processo para autoridade competente; b) Ausência de fluxo desenhado para o procedimento licitatório; c) Falta de treinamento dos agentes públicos responsáveis pela contratação; d) Comunicação interna ineficaz; e) Falta de responsabilidades definidas; | a) Contratação indevida; b) Responsabilização de agentes públicos. | a) Matriz de responsabilidade com a especificação dos papéis relacionados ao processo licitatório; b) Desenho de fluxo de trabalho interno, adequado à realidade do órgão/entidade; c) Capacitação dos agentes públicos; d) Elaborar e divulgar checklist contendo a documentação necessária para publicação; e) Publicação do edital pelo agente de contratação somente após verificação integral dos requisitos condicionantes para tanto. | a) Anulação do processo licitatório e repetição do procedimento saneado do vício.
Planejamento | Autorização da autoridade competente | Atraso na autorização da contratação | a) Ausência de fluxo desenhado para o procedimento licitatório; b) Falta de treinamento dos agentes públicos responsáveis pela contratação; c) Comunicação interna ineficaz; d) Falta de responsabilidades definidas; | a) Atraso na contratação e na entrega de política pública; b) Desabastecimento do órgão para execução das suas atividades; c)Responsabilização de agentes públicos. | a) Matriz de responsabilidade com a especificação dos papéis relacionados ao processo licitatório; b) Desenho de fluxo de trabalho interno, adequado à realidade do órgão/entidade; c) Capacitação dos agentes públicos alocados nas áreas de compras e contratações; d) Elaborar e divulgar checklist contendo a documentação necessária para publicação; e) Publicação do edital pelo agente de contratação somente após verificação integral dos requisitos condicionantes para tanto; | a) Informe ao gestor quanto à extrapolação do prazo para execução da atividade
Planejamento | Elaboração do edital | Utilização de minutas de edital e contrato padronizadas para contratações peculiares, sem adequar o instrumento às especificidades do caso concreto | a) Deficiências no processo de planejamento, no documento de formalização da demanda e no ETP resultando em decisão errônea quanto à especificações e requisitos da contratação. | a) falhas ou omissões na definição das cláusulas contratuais; b) divergências de entendimento e expectativas entre as partes; c) atrasos e falhas na prestação dos serviços ou nos fornecimentos | a) Desenvolvimento de competências organizacionais que assegurem um processo robusto de planejamento. b) Desenho de fluxo de trabalho interno, adequado à realidade do órgão/entidade; c) Capacitação dos agentes públicos alocados nas áreas de compras e contratações; d) Publicação de edital somente após aprovação da PGE e CAGE. | a) Anulação do processo licitatório e repetição do procedimento após saneado do vício.
Planejamento | Elaboração do edital | Edital contendo cláusulas que podem direcionar a contratação para determinado fornecedor. | a) Requisitos excessivamente restritivos quanto objeto e/ou à qualificação do licitante; b) Conluio entre agentes públicos e privados; c) Conflitos de interesse entre agentes públicos e licitantes; d) Falta de uniformidade entre as decisões dos órgãos de controle, ampliando a insegurança jurídica do gestor ao incluir cláusulas que possam restringir a competição. e) Equipe envolvida na elaboração do edital sem conhecimento quanto à legislação vigente; f) Dificuldade em alocar servidores com experiência recomendada para a demanda pública; g) Falha na elaboração do ETP. | a) Fuga de potenciais licitantes, licitação deserta/fracassada; b) Perda de credibilidade e prejuízo reputacional ao ente público, comprometimento da cultura da organização; c) Contratação com sobrepreço. | a) Segregação de funções; b) Capacitação sobre o objeto da contratação e normas vigentes; c) Padronização de Termo de Referência e Edital; d) Maior integração/cooperação dos órgãos de controle, mitigando riscos a partir da difusão de entendimentos. | a) Anulação do processo licitatório e repetição do procedimento saneado do vício.
Planejamento | Elaboração do edital | Edital contendo cláusulas que possibilitem a participação de licitantes que não têm capacidade técnica para executar o objeto. | a) Requisitos excessivamente abertos relacionados ao objeto e/ou à qualificação do licitante; b) Conluio entre agentes públicos e privados; c) Conflitos de interesse entre agentes públicos e licitantes; d) Falta de uniformidade entre as decisões dos órgãos de controle, ampliando a insegurança jurídica do gestor ao incluir cláusulas que possam restringir a competição. e) Falha na elaboração do ETP. | a) Não obtenção do objeto contratado por incapacidade da empresa contratada em executar o contrato; b) Descumprimento de obrigações previstas em legislação específica pela contratada; c) Execução inadequada do objeto. | a) Segregação de funções; b) Capacitação sobre o objeto da contratação e normas vigentes; c) Padronização de Termo de Referência e Edital; d) Maior integração/cooperação dos órgãos de controle, mitigando riscos a partir da difusão de entendimentos. | a) Anulação do processo licitatório e repetição do procedimento saneado do vício.
Planejamento | Análise jurídica | Análise jurídica deficiente | a) Falta de sistematização sobre o que deve ser verificado na avaliação de legalidade; b) Avaliação de itens com baixo risco de ilegalidade em detrimento de outros com alto risco de ilegalidade; c) Servidores públicos sem capacitação; | a) Continuidade de licitação com vícios de legalidade. | a) Implementação dos checklists e orientações da PGE nas suas análises; b) Promoção de capacitação periódica específica para a área jurídica; c) Existência de instância revisora; d) Definir priorização dos itens com alto risco de ilegalidade; | a) Solicitação de reanálise jurídica.
Planejamento | Análise jurídica | Atraso na Análise jurídica | a) Elevado número de demandas frente ao quantitativo de servidores; b) Ausência de prazo padrão; c) Documentação enviada com atraso, incompleta ou não enviada pelo setor responsável; d) equipe insuficiente; e) Equipe sem treinamento quanto à legislação vigente | a) Atraso na licitação e na entrega das políticas públicas; b) Ausência de cobertura contratual para o serviço que não pode ser interrompido até a nova contratação c) Atraso no início da execução do objeto. | a) Definir priorização e prazo para análise do jurídico; b) Definição de critérios objetivos/requisitos técnicos para composição das equipes; c) Elaborar e divulgar checklist contendo a documentação necessária para envio do setor responsável para o setor jurídico; d) Monitoramento das atividades do jurídico pela Alta Gestão através de metas e indicadores; e) Redimensionar a estrutura do Jurídico; g) Promoção de capacitação periódica específica para a área jurídica. | a) Informe ao setor quanto à extrapolação do prazo para execução da atividade.
Macroetapa | Etapa | Evento (Risco) | Causa(s) | Consequência(s) | Medidas preventivas | Medidas de contigência
Seleção do Fornecedor | Divulgação do edital | Ausência de publicação do edital. | a) Falta de capacitação dos agentes públicos envolvidos; b) Indisponibilidade dos sistemas de TI nas divulgações eletrônicas; c) Falta de contrato para divulgação em jornal de grande circulação. | a) Anulação do processo; b) Licitação deserta; c) Restrição à competitividade; d) Possível direcionamento da licitação; e) Atraso no andamento do processo licitatório; f) Não observância ao princípio da transparência | a) Criação de fluxo interno com definição clara de responsabilidades e prazos; b) Treinamento e capacitação c) Contratação com Jornal de Grande Circulação. d) Suporte permanente aos sistemas de TI para as divulgações eletrônicas; | a) Anulação do procedimento e publicação do edital adequadamente; b) Contratação emergencial até o encerramento da licitação.
Seleção do Fornecedor | Divulgação do edital | Restrição à ampla publicidade do edital. | a) Falta de capacitação dos agentes públicos envolvidos; b) Indisponibilidade dos sistemas de TI nas divulgações eletrônicas. | a) Possível suspensão ou anulação do processo; b) Licitação deserta; c) Atraso no andamento do processo licitatório; d) Restrição à competitividade. | a) Criação de fluxo interno com definição clara de responsabilidades e prazos; b) Treinamento e capacitação c) Existência de contrato com Jornal de Grande Circulação. d) Suporte permanente aos sistemas de TI para as divulgações eletrônicas; | a) Suspensão ou anulação do procedimento; b) Republicação do edital; c) Contratação emergencial até o encerramento da licitação.
Seleção do Fornecedor | Divulgação do edital | Divulgação parcial do edital ou de seus anexos. | a) Falta de conhecimento dos agentes públicos sobre os documentos que precisam ser publicados; b) Falta de procedimento de revisão antes do envio para a publicação. | a) Possível suspensão ou anulação do processo; b) Licitação deserta; c) Atraso na seleção do fornecedor; d) Possível perda de potenciais licitantes; e) Atraso no andamento do processo licitatório. | a) Criação de fluxo interno com definição clara de responsabilidades e prazos; b) Utilização de checklist de verificação; c) Treinamento e capacitação. d) Procedimento de revisão antes da publicação; | a) Suspensão ou anulação do procedimento; b) Republicação do edital; c) Contratação emergencial até o encerramento da licitação.
Seleção do Fornecedor | Divulgação do edital | Atraso na divulgação do edital de licitação | a) Fluxo do processo indefinido; b) Falta de recursos humanos, materiais e financeiros; c) Indisponibilidade dos sistemas de TI nas divulgações eletrônicas. | a) Atraso na seleção do fornecedor; b) Necessidade de contratação emergencial; c) Perda de recursos vinculados. | a) Criação de fluxo interno com definição clara de responsabilidades e prazos; b) Estruturação da setor com pessoal suficiente para atendimento tempestivo das demandas c) Suporte permanente aos sistemas de TI para as divulgações eletrônicas; d) Existência de contrato com Jornal de Grande Circulação. | a) Contratação emergencial até o encerramento da licitação.
Seleção do Fornecedor | Pedidos de esclarecimento e Impgunação do edital | Ausência de esclarecimentos quanto aos pontos questionados | a) Falta de capacitação dos agentes; b) Ausência de assessoramento jurídico e técnico; c) Falta de procedimento de revisão. | a) Apresentação recursos, pedidos de reconsideração e medidas judiciais. b) Atraso no andamento do processo licitatório; c) Possível perda de potenciais licitantes; | a) Criação de fluxo interno com definição clara de responsabilidades e prazos; b) Treinamento e capacitação; c) Assessoria jurídica disponível; d) Suporte técnico do órgão demandante; e) Procedimento de revisão antes da publicação. | a) Suspensão do procedimento para correção de eventual impugnação não respondida; b) Correção dos erros sanáveis; c) Anulação do procedimento nos casos em que o erro for insanável; d) Contratação emergencial até o encerramento da licitação.
Seleção do Fornecedor | Pedidos de esclarecimento e Impgunação do edital | Atraso nos esclarecimentos aos possíveis licitantes | a) Falta de capacitação dos agentes; b) Ausência de assessoramento jurídico e técnico; c) Excesso de demandas ou carência de pessoal. | a) Atraso no andamento do processo licitatório; b) Possível perda de potenciais licitantes. | a) Criação de fluxo interno com definição clara de responsabilidades e prazos; b) Treinamento e capacitação; c) Assessoria jurídica disponível; d) Suporte técnico do órgão demandante; e) Suprimento do setor com recursos humanos e materiais suficientes para o atendimento das demandas. | a) Suspensão do procedimento para correção de eventual impugnação não respondida; b) Contratação emergencial até o encerramento da licitação.
Seleção do Fornecedor | Pedidos de esclarecimento e Impgunação do edital | Não correção das incompatibilidades ou correção parcial | a) Falta de capacitação dos agentes; b) Ausência de assessoramento jurídico e técnico; c) Falta de procedimento de revisão antes do envio para a publicação. | a) Medidas judiciais; b) Suspensão ou anulação do processo licitatório; c) Possível perda de potenciais licitantes. | a) Criação de fluxo interno com definição clara de responsabilidades e prazos; b) Treinamento e capacitação; c) Suporte técnico do órgão demandante; d) Assessoria jurídica disponível; e) Procedimento de revisão antes da publicação. | a) Corrigir os erros sanáveis; b) Anular o procedimento nos casos em que o erro for insanável; c) Contratação emergencial até o encerramento da licitação.
Seleção do Fornecedor | Apresentação das propostas e lances | Proposta fraudulenta | a) Conluio entre fornecedores ou entre estes e o agente público; | a) Frustração ao caráter competitivo da licitação; b) Violação do sigilo da licitação. c) Contratação inidônea; d) Prejuízo ao erário (sobrepreço); e) Objeto de qualidade inferior ao exigido; | a) Treinamento e capacitação para identificação de fraudes; b) Segregação de funções no procedimento licitatório; c) Política de promoção da integridade; d) Existência de controles e revisão dos atos administrativos; e) Utilização de sistema de disputa que garanta o sigilo dos licitantes e das propostas, quando cabível. | a) Aplicação de sanção ao licitante e eventual apuração de responsabilidade civil, administrativa e penal. b) Afastamento do licitante que praticou o ato fraudulento e aplicação de sanção. c) Eventual anulação do certame;
Seleção do Fornecedor | Apresentação das propostas e lances | Proposta inexequível | a) Falta de clareza da especificação do objeto; b) Falta de entendimento adequado do edital; c) Erros ou falhas na pesquisa de preço elaborada d) Ações anticompetitivas na fase de lances | a) Objeto que não atenda ao interesse público; b) Inexecução contratual; c) Suspensão do contrato; d) Fraude à execução contratual; e) Frustração ao caráter competitivo da licitação. | a) Descrição do objeto de forma adequada e clara; b) Declaração, por parte do fornecedor, de que a proposta atende aos requisitos do edital e seus anexos; | a) Identificação de propostas inexequíveis por parte do agente de contratação ou comissão; b) Realização de diligências ou exigência da demonstração da exequibilidade da proposta; c) Desclassificação da proposta manifestamente inexequível; d) Chamamento dos demais classificados na licitação; e) Contratação emergencial até o encerramento da nova licitação; f) Aplicação de sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do contrato;
Seleção do Fornecedor | Apresentação das propostas e lances | Proposta com sobrepreço | a) Conluio entre os potenciais licitantes no momento da elaboração do preço de referência; b) Insuficiência de parâmetros de preço. c) Erros ou falhas na pesquisa de preço elaborada d) Ações anticompetitivas na fase de lances | a) Prejuízo ao erário. | a) Treinamento e capacitação para identificação de fraudes; b) Treinamento e capacitação para a equipe responsável pela pesquisa de preços; c) Conhecimento ou suporte técnico sobre as especificações do objeto; | a) Anulação do certame; b) Republicação do edital com readequação do preço de referência; c) Renegociação com o licitante; d) Não prorrogação do contrato; e) Rescisão contratual.
Seleção do Fornecedor | Julgamento | Não adjudicar a proposta mais vantajosa | a) Entendimento incorreto acerca da proposta efetuada pelo licitante; b) Falta de capacidade técnica para avaliar a proposta. | a) Recebimento de bem ou serviço que não atende às exigências do edital; b) Interposição de recursos atrasando a contratação. | a) Treinamento e capacitação dos agentes de contratação; b) Conhecimento ou suporte técnico sobre as especificações do objeto. | a) Anulação do ato de adjudicação. b) Contratação emergencial até o encerramento da licitação, caso necessário.
Seleção do Fornecedor | Julgamento | Resposta intempestiva ou instatisfatória aos recursos apresentados | a) Falta de capacitação dos agentes; b) Ausência de assessoramento jurídico e técnico; c) Falta de recursos humanos, materiais e financeiros. | a) Atraso no andamento do processo licitatório; b) Suspensão ou eventual anulação da licitação. | a) Criação de fluxo interno com definição clara de responsabilidades e prazos; b) Treinamento e capacitação. c) Assessoria jurídica disponível; d) Suporte técnico do órgão demandante; e) Suprimento do setor com recursos humanos e materiais suficientes para o atendimento das demanda | a) Contratação emergencial até o encerramento da licitação, caso necessário.
Seleção do Fornecedor | Habilitação | Habilitar fornecedor que não possui capacidade para executar o contrato | a) Erro do agente de contratação; b) Fraude documental; c) Conflito de interesse. | a) Habilitação de fornecedor incapaz de executar o contrato; b) Prejuízo potencial à administração pública. c) Interposição de recursos atrasando a contratação. | a) Treinamento e capacitação; b) Suporte técnico do órgão demandante; c) Assessoria jurídica disponível; d) Verificação se os atestados e as certidões são válidas; | a) Anulação do ato de habilitação; b) Em caso de fraude, aplicação de sanção ao licitante. c) Contratação emergencial até o encerramento da licitação, caso necessário.
Seleção do Fornecedor | Homologação | Homologação do processo com falhas formais e/ou materiais. | a) Erros ou fraude ocorridos nas fases anteriores do procedimento (baixa efetividade dos controles); b) Falta de conhecimento técnico da autoridade competente pela homologação para a identificação dos vícios. | a) Medidas judiciais questionando o resultado do processo; b) Suspensão ou anulação do processo licitatório; c) Prejuízo potencial à administração pública. | a) Implementação de medidas de controle efetivas; b) Procedimento de revisão dos atos; c) Assessoria jurídica disponível; d) Suporte técnico do órgão demandante; e) Treinamento e capacitação. | a) Anulação do ato de homologação;
Seleção do Fornecedor | Homologação | Homologação do certame após o prazo de validade da proposta | a) Atraso nos procedimentos licitatórios ocorridos após a fase de apresentação das propostas. | a) Recusa do licitante em manter a proposta; b) Necessidade de convocar licitantes remanescentes ou até perda da licitação; c) Atraso na contratação. | a) Criação de fluxo interno com definição clara de responsabilidades e prazos. | a) Solicitação de prorrogação da proposta pela unidade demandante ou pelo pregoeiro.
Macroetapa | Etapa | Evento (Risco) | Causa(s) | Consequência(s) | Medidas preventivas | Medidas de contingência
Gestão do Contratato | Execução contratual | Atesto de nota fiscal de produtos ou serviços com as características (quantidade e qualidade) diferentes do especificado ou não entregues. | a) Ambiguidade das cláusulas contratuais; b) Especificação inadequada ou insuficiente no contrato; c) Ausência de conferência da qualidade e quantidade dos produtos recebidos; d) Falta de recursos operacionais suficientes para realizar a medição; e) Falta de indicação tempestiva do fiscal/gestor, não substituição em caso de afastamento ou falta de capacidade técnica; f) Conflito de interesse dos servidores designados como fiscais e/ou gestores do contrato; g) Concentração de poder decisório nas mãos do fiscal/gestor do contrato. | a) Paralisação da execução contratual e eventual discussão judicial; b) Pagamento por serviços ou produtos com qualidade e quantidade diferente da especificação e consequente prejuízo para a Administração Pública. | a) Capacitação dos agentes públicos que poderão ser designados como fiscais e/ou gestores; b) Criação e aplicação de listas de verificação para o recebimento provisório e definitivo; c) Viabilização de condições operacionais para fiscalização do contrato; d) Dupla checagem referente à nota fiscal de produtos ou serviços definidos com base na materialidade, relevância e vulnerabilidade; e) Segregação da responsabilidade pelo recebimento provisório e definitivo para evitar repetição de equívocos; f) Proibição de que a medição seja realizada por meio exclusivo de relatório entregue pelo contratado; g) Comparar as características dos produtos/serviços recebidos com os parâmetros do edital de licitação; h) Caso o edital/termo de referência já tenha essa imprecisão, solicitar aditivo contratual antes do atesto da Nota fiscal; i) Definir relação de suplentes de fiscal/gestor dos contratos; j) Viabilização de condições operacionais para fiscalização do contrato. | a) Fiscal e/ou Gestor do contrato deve ser orientado a comunicar à autoridade competente caso haja (i) alguma divergência levantada pela empresa contratada; ou (ii) falta de condições operacionais para realizar a fiscalização do contrato; b) Suspenção do processo de pagamento até a comprovação da entrega do produto ou serviço de acordo com as quantidades e qualidade contratadas; c) Apuração de responsabilidade dos servidores e da empresa.
Gestão do Contratato | Execução contratual | Concessão indevida de reajustamento contratual. | a) Formalização incompleta de todas as etapas do processo administrativo de concessão; b) Falta de capacitação dos agentes públicos; c) Conflito de interesse dos servidores; | a) Prejuízo à Administração Pública; b) Favorecimento indevido à empresa contratada. | a) Solicitação de auxílio de área contábil/financeira desvinculada da área contratante; b) Orientação para que o processo administrativo seja acompanhado de justificativa do fiscal fundamentando a necessidade de reajustamento, contendo, no mínimo: (a) planilha de custos apresentada pelo fornecedor justificando a variação dos preços; (b) documentos que demonstrem a regularidade do fornecedor e; (c) consulta realizada nos cadastros de empresas impedidas; c) Necessidade de parecer jurídico como exigência para a concessão. | a) Orientação para que o gestor do contrato comunique de forma imediata e expressa situações de reajuste/reequilíbrio irregular; b) Apuração de responsabilidade dos agentes públicos e/ou empresas que não tenham observado às normas legais; c) Anulação do reajuste e determinação de devolução dos valores.
Gestão do Contratato | Execução contratual | Não concessão do reajustamento contratual. | a) Restrição orçamentário-financeira; b) Formalização incompleta de todas as etapas do processo administrativo de concessão; c) Falta de conhecimento por parte dos agentes públicos; d) Má-fé dos agentes públicos. | a) Descontinuidade do serviço; b) Necessidade de realização de dispensa emergencial; c) Precarização do serviço prestado; d) Redução de interessados nas licitações futuras. | a) Realização de planejamento orçamentário considerando as expectativas de incremento de despesa; b) Solicitação de auxílio de área contábil/financeira desvinculada da área contratante; c) Orientação para que o processo administrativo seja acompanhado de justificativa do fiscal fundamentando a necessidade de reajustamento, contendo, no mínimo: (a) planilha de custos apresentada pelo fornecedor justificando a variação dos preços; (b) documentos que demonstrem a regularidade do fornecedor e; (c) consulta realizada nos cadastros de empresas impedidas; | a) Realização das ações necessárias para o reajustamento contratual; b) Avaliação da possibilidade de redução do escopo, com vistas à viabilização do reajustamento contratual; c) Apuração de responsabilidade dos agentes públicos e/ou empresas que não tenham observado às normas legais.
Gestão do Contratato | Execução contratual | Prorrogação contratual não formalizada até o vencimento contratual, em contratação sem escopo predefinido. | a) Atraso na realização das etapas do processo administrativo de prorrogação; b) Falta de capacitação dos agentes públicos; c) Má-fé dos agentes públicos. | a) Prejuízo à Administração Pública; b) Descontinuidade do serviço; c) Necessidade de formalização de termo de reconhecimento de dívida; d) Necessidade de realização de dispensa emergencial. | a) Realização de planejamento para prorrogação contratual com antecedência necessária para a conclusão de todos os atos preparatórios e em tempo hábil para eventual nova contratação, caso a contratada não tenha interesse em manter o contrato; b) Criação e aplicação de lista de verificação para realização dos atos preparatórios à prorrogação; c) Capacitação dos servidores quanto aos procedimentos necessários à prorrogação contratual | a) Realização de dispensa de licitação; b) Apuração de responsabilidade dos agentes públicos que não tenham observado as normas legais.
Gestão do Contratato | Execução contratual | Limite máximo de vigência contratual ultrapassado, em contratação sem escopo predefinido. | a) Atraso na realização dos procedimentos necessários à nova contratação; b) Falta de capacitação dos agentes públicos; c) Conflitos de interesse | a) Prejuízo à Administração Pública; b) Descontinuidade do serviço; c) Necessidade de formalização de termo de reconhecimento de dívida; d) Necessidade de realização de dispensa emergencial. | a) Acompanhamento da vigência contratual, considerando os limites estabelecidos em lei; b) Realização de planejamento adequado para nova contratação; c) Capacitação dos servidores quanto aos procedimentos necessários à prorrogação contratual. | a) Realização de dispensa de licitação; b) Apuração de responsabilidade dos agentes públicos que não tenham observado às normas legais.
Gestão do Contratato | Fiscalização do Contrato | Não manutenção das condições de habilitação exigidas na licitação. | a) Incapacidade do fornecedor de manter as condições necessárias para manutenção da habilitação; b) Má-fé do fornecedor. | a) Dificultar ou inviabilizar a prestação do serviço relacionado à contratação; b) Necessidade de realização de nova licitação. | a) Previsão nos editais e contratos das seguintes cláusulas: (i) obrigação do contratado de manter durante toda a execução do contrato todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; (ii) cláusula de penalidade para o inadimplemento; e (iii) cláusula de garantia contratual prevendo a execução da garantia para ressarcimento dos valores e indenizações devidos à Administração pela não manutenção das condições, além das penalidades já previstas em lei; b) Emissão de relatórios de fiscalização da execução contratual prevendo a verificação periódica da manutenção das condições de habilitação. | a) Exigência de cumprimento das condições de habilitação para permitir a continuidade da contratação; b) Abertura de processo administrativo de apuração e penalização do fornecedor.
Gestão do Contratato | Fiscalização do Contrato | Fiscalização inexistente ou inadequada. | a) Designação de fiscais sem as competências necessárias e/ou tempo suficiente para desempenhar as atividades; b) Conflito de interesse. | a) Não detecção de descumprimento de obrigações pela contratada; b) Responsabilização solidária da Administração pelos encargos previdenciários e subsidiária pelos encargos trabalhistas; c) Dificuldade de responsabilização da empresa contratada em caso de descumprimento contratual. | a) Inclusão de modelo de gestão do contrato no termo de referência ou projeto básico; b) Treinamento específico para os fiscais do contrato; c) Elaboração e aplicação de lista de verificação contendo (i) as principais ações que são necessárias para fiscalização e (ii) a periodicidade recomendada para a realização das atividades; d) Definição dos requisitos mínimos de competência para nomeação dos fiscais; e) Acompanhamento periódico das ações realizadas pelo fiscal; f) Designação, sempre que possível, e a depender do porte da contratação, de mais de um agente público para a fiscalização; g) Solicitar apoio do assessoramento jurídico e do Controle Interno, que deverão dirimir dúvidas e subsidiá-lo com informações relevantes para prevenir riscos na execução contratual. | a) Apuração da responsabilidade dos fiscais em caso de descumprimento legal; b) Substituição dos fiscais do contrato.
Gestão do Contratato | Pagamento | Pagamento de NFs não atestadas referentes a produtos não entregues / serviços não prestados. | a) Má-fé dos agentes públicos e/ou fornecedores; b) Negligência da equipe; c) Falta de conhecimento da equipe. | a) Dano ao erário; b) Prejuizo à qualidade dos serviços prestados. | a) Capacitação dos servidores envolvidos no pagamento; b) Checklist contendo a documentação necessária para pagamento; c) Elaboração de Matriz de Responsabilidade em relação às atividades do processo de pagamento; d) Existência de instância revisora; e) Programas de treinamento e educação para os servidores que vão atuar no ambiente de compras públicas, alertando sobre os riscos e as consequências de corrupção e fraude, bem como mecanismos de prevenção. | a) Apuração de responsabilidade dos agentes públicos responsáveis pelo pagamento; b) Exigência de ressarcimento da empresa pelo valor pago.
Gestão do Contratato | Pagamento | Pagamento antecipado fora das hipóteses legalmente autorizadas. | a) Situação emergencial, inclusive por falta de planejamento; b) Falta de conhecimento dos agentes públicos; c) Conflito de interesse. | a) Não entrega ou atraso do produto/ serviço contratado e consequente prejuízo à Administração Pública. | a) Orientação expressa acerca dos procedimentos a serem adotados nos casos de pagamento antecipado, incluindo: (i) justificativa da necessidade para o atendimento da pretensão administrativa; e (ii) as medidas de garantia exigidas do particular; b) Elaboração de Matriz de Responsabilidade em relação às atividades do processo de pagamento; c) Checklist contendo a documentação necessária para pagamento; d) Existência de instância revisora; e) Programas de treinamento e educação para os servidores que vão atuar no ambiente de compras públicas, alertando sobre os riscos e as consequências de corrupção e fraude. | a) Avaliação da possibilidade de anulação do contrato; b) Apuração da responsabilidade de agentes públicos que não tenham adotado as medidas recomendadas pela Administração Pública.
Gestão do Contratato | Pagamento | Atraso no pagamento das faturas. | a) Falta de disponibilidade financeira; b) Conflito de interesse. | a) Utilização de cláusula de suspensão do contrato por parte da contratada; b) Perda de credibilidade do órgão; c) Má prestação dos serviços pelo fornecedor; d) Pagamento de juros, mora e multa. | a) Elaboração do Plano Anual de Contratação de acordo com a disponibilidade orçamentário-financeira; b) Estruturação dos processos internos que prevejam os procedimentos necessários para pagamento; c) Elaboração de Matriz de Responsabilidade em relação às atividades do processo de pagamento; d) Existência de instância revisora; e) Programas de treinamento e educação para os servidores que vão atuar no ambiente de compras públicas, alertando sobre os riscos e as consequências de corrupção e fraude. | a) Adoção das medidas administrativas necessárias para a realização do pagamento.
Gestão do Contratato | Pagamento | Desrespeito da ordem cronológica de pagamento, nos termos da lei. | a) Ausência de sistema de controle de pagamento b) Desconhecimento dos servidores sobre a legislação; c) Conflito de interesse. | a) Má prestação dos serviços pelo fornecedor cujo pagamento foi preterido; b) Perda de credibilidade do órgão. | a) Orientação expressa acerca da ordem cronológica de pagamento; b) Estruturação dos processos internos que prevejam os pagamentos em sua ordem cronológica; c) Publicação em seção específica do sítio eletrônico da ordem dos pagamentos realizados. | a) Apuração da responsabilidade de agentes públicos que não tenham adotadas as medidas obrigatórias de ordem de pagamento; b) Restabelecimento da ordem de pagamento; c) Comunicação aos órgãos de controle interno e externo em caso de alteração da ordem.
Gestão do Contratato | Execução contratual | Diferenças de entendimentos e expectativas entre as partes | a) Elementos básicos do contrato do termo de referência não estão claros de forma uniforme para as partes contratantes | b) Atraso durante a execução do contrato devido à necessidade de esclarecer os pontos com entendimento divergente | a) Equipe de planejamento da contratação prevê no modelo de execução do objeto que ocorrerá uma reunião de iniciação do contrato, imediatamente após a assinatura do contrato, com a presença de representantes das partes, para esclarecer os pontos mais importantes b) Equipe de planejamento da contratação elabora instrumento contratual e termo de referência com redação clara e objetiva, utilizando sempre que possível os modelos padronizados | a) avaliação da possibilidade de anulação do contrato ou aditivo contratual
Gestão do Contratato | Execução contratual | Distorções na execução do objeto que somente serão detectadas na etapa de recebimento | a) Ausência de acompanhamento e de fiscalização concomitante à execução do contrato | a) Retrabalho e atraso na entrega do objeto | a) Equipe de planejamento da contratação inclui no modelo de execução do objeto a previsão de acompanhamento e fiscalização concomitantes à execução, incluindo a possibilidade de inspeções in loco e diligências, quando aplicáveis, bem como forma de execução desses procedimentos. | a) Apurar possível omissão nas responsabilidades do gestor e do fiscal; b) Avaliar a necessidade de aberturar de processo administrativo sancionador para apurar a conduta da empresa.
Gestão do Contratato | Execução contratual | Dependência excessiva em relação à contratada, com consequente perda de capacidade de gerir as soluções | a) Ausência de internalização do conhecimento sobre a solução contratada | a) Desperdício de recursos públicos b) Descontinuidade da solução anterior por falta de conhecimento | a) Equipe de planejamento da contratação inclui no modelo de execução do objeto procedimentos relativos à transferência de conhecimentos, como reuniões mensais, oficinas e treinamentos, bem como os produtos esperados desses procedimentos (ex.: atas das reuniões realizadas entre o órgão e a contratada, a serem incluídas nos autos do processo de fiscalização) b) Fiscais e gestores de contrato devem promover as atividades de transição contratual visando a transferência final de conhecimentos sobre a execução e a manutenção do serviço | a) Avaliar a necessidade de aditivar o contrato para incluir a transição de conhecimento.
Gestão do Contratato | Execução contratual | Recebimento de bens em desacordo com as especificações exigidas na contratação | a) Responsável pelo recebimento de bens não detém as competências necessárias; b) Conflito de interesse | a) Não atendimento da necessidade pública que gerou a contratação b) Recebimento de bens em qualidade inferior à contratada | a) Avaliar, no Estudo Técnico Preliminar, a necessidade de desenvolvimento das competências necessárias. b) Autoridade máxima do Órgão poderá designar comissão técnica fiscalizadora. | a) Apuração da responsabilidade de agentes públicos que não tenham adotadas as medidas obrigatórias de ordem de pagamento;
Gestão do Contratato | Execução contratual | a) Falhas na comunicação entre as partes, e ausência de registros das ocorrências do contrato | a) Ausência de procedimentos formais de comunicação entre as partes contratantes | a) Retardo e falhas na execução do contrato, e impossibilidade de identificar a parte descumpridora da obrigação | a) Equipe de planejamento da contratação inclui no modelo de gestão do contrato a definição de protocolo de comunicação entre contratante e contratada b) Antes do início da execução do serviço Órgão ou Entidade deve requisitar a designação formal do preposto da contratada; c) Órgão ou Entidade promove reunião inicial para apresentação do modelo de gestão e fiscalização; | a) Órgão ou Entidade convoca o preposto para adoção de providências que devam ser cumpridas de imediato b) Órgão ou Entidade, mediante justificativa, manifesta a recusa na designação ou na manutenção do preposto indicado pela contratada
Gestão do Contratato | Execução contratual | Aceites provisórios e definitivos em objetos parcialmente executados ou não executados | a) Falta de sistematização sobre o que deve ser verificado na fiscalização contratual | a) Pagamento indevido b) Atendimento deficiente da necessidade pública | a) Equipe de planejamento da contratação estabelece listas de verificação para os aceites provisório e definitivo na etapa de planejamento da contratação (elaboração do edital e da minuta contratual), de modo que os atores da fiscalização tenham um referencial claro para atuar na fase de gestão do contrato | a) Apuração de possível responsabilidade dos agentes públicos responsáveis pelos aceites; b) Adoção das providências necessárias para o ressarcimentos dos danos causados à Administração.
Gestão do Contratato | Execução contratual | Atraso ou não atendimento da necessidade pública | a) Atrasos ou Inexecução contratual total ou parcial | a) Desperdício de recursos públicos b) Prejuízos nas atividades do Órgão ou Entidade | a) Equipe de planejamento da contratação estabelece penalidades (caráter preventivo da pena) e cláusula de garantia contratual prevendo a execução da garantia para ressarcimento dos valores e indenizações devidos à Administração b) Fiscal realiza reuniões periódicas com a contratada de modo a garantir a qualidade da execução e os resultados previstos para a prestação dos serviços | a) Gestor ou fiscal do contrato impulsiona aplicação de penalidades e acionamento da garantia contratual b) Gestor ou fiscal do contrato impulsiona procedimento para rescisão contratual, com convocação de licitantes subsequentes para assumir o remanescente ou contratação emergencial até a finalização de novo processo de contratação
Gestão do Contratato | Execução contratual | Contratação sendo realizada sem a qualidade necessária ao atendimento da necessidade pública | a) Contratada não mantém durante a fase de execução contratual a qualificação exigida no momento da contratação | a) Desperdício de recursos públicos b) Quebra da isonomia com os licitantes não contratados por falta de qualificação c) Possível descontinuidade de serviço decorrente da impossibilidade de prorrogação da vigência contratual | a) Fiscal acompanha a execução contratual e verifica a manutenção da qualificação exigida | a) Gestor ou fiscal do contrato impulsiona a aplicação de penalidades b) Persistindo a irregularidade, a Administração deverá sopesar o interesse público na adoção de medidas necessárias à rescisão dos contratos em execução, nos autos dos processos administrativos correspondentes, assegurada à contratada a ampla defesa c) Gestor ou fiscal do contrato impulsiona procedimento para rescisão contratual, com convocação de licitantes subsequentes para assumir o remanescente ou contratação emergencial até a finalização de novo processo de contratação
Gestão do Contratato | Execução contratual | Prorrogar contrato com empresa impedida de licitar e contratar com a Administração Pública | a) Contratada impedida de contratar com a Administração durante a fase de execução contratual | a) Desperdício de recursos públicos b) Quebra da isonomia com os demais licitantes c) Possível descontinuidade de serviço decorrente da impossibilidade de prorrogação da vigência contratual | a) Unidade de Contratos verifica, com a antecedência necessária, antes de cada prorrogação contratual, a ausência de impedimentos de contratar com a Administração | a) Dar início a um novo processo de contratação, inclusive emergencial, a depender da situação.
Gestão do Contratato | Execução contratual | Impossibilidade de prorrogação contratual | a) Contratada decide não prorrogar contrato continuado que o Órgão/Entidade tem interesse em prorrogar | a) Descontinuidade de serviço continuado b) Prejuízo às atividades do Órgão | a) Unidade de Contratos verifica o interesse da contratada prorrogar com a antecedência necessária; | a) Unidade de Contratos impulsiona unidade requisitante a iniciar estudos para nova contratação b) Gestor ou fiscal do contrato impulsiona e Unidade de Material e Patrimônio promove a convocação de licitantes subsequentes para assumir o saldo remanescente ou realiza-se contratação emergencial até a finalização de novo processo de contratação
Gestão do Contratato | Execução contratual | Detentora da ata solicita cancelamento da ata de registro de preços | a) Indeferimento do pedido de revisão de preços em ata de registro de preços | a) Prejuízo às atividades do Órgão/Entidade | a) Realizar adequada avaliação das condições de habilitação e proposta do licitantante vencedor b) Ter cadastro de reservas nas ata de registro de preço | a) Gestor ou fiscal do contrato impulsiona cancelamento da ata de registro de preço e eventuais notas de empenho, com convocação de licitantes subsequentes para assumir o saldo remanescente ou contratação emergencial até a finalização de novo processo de contratação
Gestão do Contratato | Execução contratual | Responsabilização trabalhista e previdenciária subsidiária do Órgão/Entidade | a) Descumprimento de obrigações trabalhistas e previdenciárias b) Fiscalização contratual inadequada | a) Violação da legislação b) Causa de rescisão contratual c) Descontinuidade dos serviços d) Dano ao erário | a) Gestor ou fiscal do contrato estabelece a utilização de listas de verificação a cada pagamento para conciliação das comprovações com os valores efetivamente recolhidos aos trabalhadores ao fisco | a) Administração efetua diretamente o pagamento das verbas trabalhistas, que serão deduzidas do pagamento devido ao contratado, caso haja previsão no edital ou contrato. b) Gestor ou fiscal do contrato indica descumprimentos por ocasião do pagamento e impulsiona a aplicação de penalidades c) Gestor ou fiscal do contrato impulsiona procedimento de rescisão contratual, com necessidade de convocação de licitantes subsequentes interessados em assumir o saldo do contrato ou realização de contratação emergencial
Gestão do Contratato | Execução contratual | Conduta em desacordo com o contrato ou com a legislação | a) Prática de ato ilícito pela contratada | a) Dificuldade de realizar a política pública b) Possível rescisão contratual | a) Equipe de planejamento da contratação inclui previsão em edital ou no instrumento contratual das penalidades a serem aplicadas em caso de ilícito praticado pela contratada | b) Fiscalização acompanha execução contratual e, tão logo detectada alguma irregularidade, apura em processo próprio a efetiva ocorrência, e autoridade competente aplica penalidades, garantida a ampla defesa e o contraditório e a ampla defesa
Gestão do Contratato | Execução contratual | Fiscalização contratual inadequada | a) Fiscal de contrato sem a capacitação adequada para exercício da função b) Alteração de fiscal durante a execução contratual | a) Prejuízo às atividades do Órgão/Entidade b) Dano ao erário | a) Equipe de planejamento da contratação estabelece listas de verificação para os aceites provisório e definitivo, de modo que os atores da fiscalização tenham um referencial claro para atuar na fase de gestão do contrato b) Alta Administração estabelece obrigatoriedade de o fiscal manter relatórios e informações compilados a respeito dos contratos que acompanha, a fim de facilitar eventual transição c) Verificar previamente à celebração do contrato, a necessidade de desenvolver as competências necessárias ao exercício da função de fiscal de contrato. d) Designação de comissão técnica fiscalizadora | a) Capacitação permanente do fiscal durante o exercício contratual b) Substituição do fiscal que não possua as condições necessárias ao exercício da função.
Gestão do Contratato | Execução contratual | Equipe de planejamento da contratação não tem conhecimento do histórico de problemas enfrentados na execução do contrato anterior | a) Ausência de registro e de disseminação de conhecimento acerca das ocorrências enfrentadas durante a execução contratual | a) Repetição de ocorrências em contratos futuros b) Desperdício de recursos humanos e financeiros | a) Unidade de Contratos efetua registro das ocorrências que impactem a execução do futuro contrato b) Realização periódica de reuniões deliberativas entre Unidade de Contratos, Unidade de Licitações e Compras e assessoria da Unidade de Material e Patrimônio para buscar a mitigação de riscos em contratos futuros, análise da necessidade de alteração de modelos e eventual atualização do Mapa de Riscos do Macroprocesso de Contratação do Órgão/Entidade c) Utilização dos registros das ocorrências na elaboração de edital ou contrato para a nova contratação d) Contratação de terceiros para assistir e subsidiar os fiscais de contratos | a) Realização de nova contratação, com apuração de responsabilidade dos fiscais do contrato anterior que não indicaram a necessidade de alterações anteriormente já diagnosticadas como impróprias para o atendimento da necessidade pública b) Contratação de terceiros para assistir e subsidiar os fiscais de contratos
Gestão do Contratato | Execução contratual | Reiteração de descumprimentos contratuais | a) Ausência de comprometimento por parte da contratada b) Inexperiência e/ou desconhecimento da contratada a respeito dos requisitos para a boa execução contratual | a) Problemas na execução do contrato b) Atendimento deficiente da necessidade pública c) Grande esforço administrativo no acompanhamento contratual | a) Gestor do contrato promove reuniões com a contratada para alinhamento e esclarecimentos necessários quando detectadas falhas reiteradas na execução contratual b) Equipe de planejamento da contratação estabelece penalidades | a) Abertura de processo sancionador; b) Rescisão contratual; c) Convocação de remanescente, contratação emergencial ou nova licitação, conforme o caso.
Gestão do Contratato | Execução contratual | Serviços prestados de maneira inadequada | a) Contratada não seleciona devidamente os prestadores de serviços a) Inaptidão ou má-fé do empregado da contratada | a) Realização de serviços desnecessários ou inadequados a) Dano ao erário | a) Equipe de planejamento da contratação prevê exigência de qualificação mínima necessária para a execução das atividades e inclui cláusula contratual que atribua responsabilidade ao contratado pelos danos que venham a ser causados por seus empregados Equipe de planejamento da contratação estabelece piso salarial de acordo com aquele praticado no mercado. | a) Gestor e fiscal do contrato impulsionam a instauração de procedimento para responsabilização da contratada e acionamento da garantia contratual para cobrir eventuais prejuízos
Gestão do Contratato | Execução contratual | Responsabilização subsidiária do Órgão/Entidade, por culpa, em caso de não fiscalização, em razão de inadimplemento de obrigação trabalhista | a) Fraude na apresentação de documentação trabalhista | a) Dano ao erário; | a) Inserção no contrato da obrigatoriedade de que os documentos solicitados pela fiscalização, para os quais não seja possível a validação por meio eletrônico, sejam apresentados com declaração de autenticidade firmada por advogado da contratada, conferindo autenticidade aos documentos apresentados ou mediante apresentação dos originais a agente público da Administração; b) Exigir cópia autenticada de documentos apenas quando houver dúvida de autenticidade. | a) Gestor ou fiscal do contrato indica descumprimentos por ocasião do pagamento e impulsiona a aplicação de penalidades b) Gestor ou fiscal do contrato impulsiona processo de rescisão, com remessa dos autos ao Ministério Público para apuração de crime
Gestão do Contratato | Execução contratual | Valor do posto desatualizado em relação ao definido em Convenção Coletiva de Trabalho | a) Demora da Administração em analisar/conceder repactuação | a) Problemas na execução do contrato b) Atendimento deficiente da necessidade pública | a) Alta Administração estabelece prazo razoável para finalizar análise do pedido de reequilíbrio econômico-financeiro do contrato, conferindo se o pagamento respeita os valores atualizados do contrato | a) Apuração de Responsabilidade dos agentes públicos que deram causa aos descumprimento do prazo previsto contratualmente
Gestão do Contratato | Execução contratual | Necessidade de alteração dos projetos técnicos | a) Inadequação da solução técnica utilizada na elaboração dos projetos | b) Aumento do prazo de execução do objeto contratual | a) Equipe de planejamento da contratação insere cláusula contratual prevendo que, caso seja constatado erro ou inadequação do projeto, recairá sobre o projetista responsabilidade de promover as alterações necessárias, com a devida aprovação ou novo licenciamento, bem como de arcar com eventuais custos adicionais incorridos na execução da obra correspondente b) Unidade de Engenharia e Arquitetura estabelece procedimento interno para conferência das condições mínimas para a revisão dos projetos | a) Iniciar os procedimentos para responsabilização no caso de erro ou inadequação no projeto, caso previsto no contrato
Gestão do Contratato | Execução contratual | a) Pedidos de troca de marcas b) Necessidade de refazimento de serviços com atrasos na execução c) Análise de pedidos de reequilíbrio econômicofinanceiro e retrabalhos administrativos | a) Proposta da contratada subestima os custos da obra (marcas, modelos e padrão de qualidade exigido) | a) Prejuízo de prazos e/ou de qualidade na entrega das obras e serviços | a) Comissão de Licitação ou Agente da Contratação realiza diligências sobre possíveis propostas inexequíveis | a) Gestor realiza notificações e solicita retenções de pagamento e aplicação de penalidades contratuais b) Gestor impulsiona processo de rescisão contratual
Gestão do Contratato | Execução contratual | a) Aumento de prazo e custos b) Revisão dos projetos e planilhas de quantitativo e orçamentária. c) Retrabalhos | a) Falha na compatibilização dos projetos de arquitetura e engenharia | a) Necessidade de alteração contratual – aumento ou diminuição de serviços e/ou materiais b) Atrasos na execução do objeto contratual | a) Unidade de Engenharia e Arquitetura utilizar o uso de tecnologia BIM para elaboração dos projetos b) Unidade de Engenharia e Arquitetura realiza a padronização de soluções técnicas, tecnologias de construção e especificações de insumos e serviços utilizados nas obras c) Unidade de Engenharia e Arquitetura realiza a padronização e rotinização das conferências realizadas pelas equipes de fiscalização dos projetos e das obras | a) Gestor impulsiona alterações contratuais para ajustes do objeto contratual
Gestão do Contratato | Execução contratual | Serviços executados com baixa qualidade ou com ritmo inferior ao definido no cronograma físico-financeiro | a) Falta de qualificação das equipes das obras e das áreas administrativas das empresas contratadas | a) Impossibilidade de recebimento da obra/serviços pela contratante b) Atrasos na execução do objeto contratual c) Retrabalho nos serviços em obras d) Aumento dos prazos e custos | a) Equipe de planejamento da contratação busca a inibição de empresas aventureiras por meio de exigência de qualificação técnica, especificações claras e precisas, bem como previsão de penalidades b) Equipe de planejamento da contratação autoriza subcontratação de empresas especializadas, dentro do limite permitido c) Unidade de Engenharia e Arquitetura providencia equipe de fiscalização em número suficiente para acompanhamento das obras d) Unidade de Engenharia e Arquitetura providencia Contratação de recursos para apoio às equipes de fiscalização das obras e) Unidade de Engenharia e Arquitetura elabora estudo acerca da possibilidade de adoção de licitação cujo critério de julgamento seja técnica e preço | a) Gestor impulsiona processo para a aplicação de penalidades e acionamento da garantia contratual, com possibilidade de retomada direta por parte da seguradora b) Gestor impulsiona processo para a rescisão contratual, com convocação de licitantes subsequentes para assumir o remanescente
Gestão do Contratato | Execução contratual | Paralisação dos serviços | a) Ocorrência de eventos imprevisíveis ou previsíveis, mas de consequências incalculáveis (caso fortuito, força-maior ou fato do príncipe) | a) Atrasos na execução do objeto contratual b) Retrabalho nos serviços em obras c) Aumento dos prazos e custos | a) Equipe de planejamento da contratação prevê em edital a necessidade de contratação de seguro com riscos de engenharia ou outros com cobertura acessória específica (enchentes, vendavais, eventos da natureza, etc.) b) Equipe de planejamento da contratação prevê em contrato a possibilidade de eventual recomposição da equação econômicofinanceira do contrato | a) Gestor impulsiona processo para alterações contratuais para dilação do prazo contratual e/ ou recomposição da equação econômicofinanceira do contrato; b) Gestor do contrato instaura processo sancionador
Gestão do Contratato | Execução contratual | Falta de fluxo de caixa para a conclusão da obra ou prestação do serviço | a) Aumento dos custos dos insumos por inflação, flutuação de câmbio, aumentos desproporcionais de custo de insumos por escassez de matéria prima | a) Atrasos na execução do objeto contratual b) Retrabalho nos serviços em obras c) Aumento dos prazos e custos | a) Equipe de planejamento da contratação prevê em edital a necessidade de contratação de seguro com riscos de engenharia ou outros com cobertura acessória específica (enchentes, vendavais, eventos da natureza, etc.) b) Equipe de planejamento da contratação prevê em contrato a previsão da possibilidade de eventual recomposição da equação econômico-financeira do contrato | a) Gestor impulsiona processo para promover o reequilíbrio econômico-financeiro do contrato e eventual rescisão e aplicação de penalidades
Gestão do Contratato | Execução contratual | Acidentes ocorridos durante a execução da obra, prestação dos serviços e instalação dos equipamentos | a) Imperícia, negligência ou imprudência da contratada durante as obras de construção e reformas | a) Danos causados a terceiros e/ou ao Órgão/Entidade | a) Equipe de planejamento da contratação estabelece penalidades (caráter preventivo da pena) e cláusula de garantia contratual prevendo a execução da garantia para ressarcimento dos valores e indenizações devidos à Administração b) Equipe de planejamento da contratação insere previsão contratual de obrigação de fornecimento de EPI e EPC c) Fiscalização verifica o uso dos EPI e EPC | a) Gestor solicita acionamento de seguro e instauração de processo para responsabilização da empresa e/ou dos agentes públicos
Gestão do Contratato | Execução contratual | Incapacidade de gerenciamento de obras/serviços concomitantes | b) Falta de pessoal da contratada | a) Atraso na execução dos serviços do contrato | a) Equipe de planejamento da contratação estabelece exigência de contingente mínimo de mão de obra (pessoal) qualificado em quantidade suficiente | a) Gestor solicita rescisão contratual e aplicação de penalidades
Gestão do Contratato | Execução contratual | Licenças necessárias à construção e operação da rede sendo emitidas de forma parcial | a) Obtenção de licenças necessárias à construção | a) Atraso no início da execução b) Atrasos nos prazos de execução da obra e prestação dos serviços | a) Unidade de Engenharia e Arquitetura realiza contratação de empresa especializada para a elaboração de pareceres legais e ambientais de órgãos reguladores e afins b) Equipe de planejamento da contratação insere cláusula de responsabilidade da empresa contratada na obtenção de licenças necessárias a construção e por atrasos decorrentes das falhas na obtenção dessas licenças | a) Gestor solicita aplicação de penalidades contratuais
Gestão do Contratato | Execução contratual | a) Decisão do contratante que altere as características das obras ou serviços, implicando em encargos adicionais para ao contratado | a) Alterações nos projetos e especificações técnicas por ordem do contratante | a) Aumento dos prazos b) Aumento dos custos dos serviços e administrativos da obra c) Paralisação dos serviços | a) Fiscal e gestor realizam controle das alterações de escopo e avaliação dos ajustes sob a ótica da conveniência e oportunidade b) Equipe de planejamento da contratação insere definição clara do objeto contratual e planejamento institucional das necessidades por espaço físico de maneira organizada e padronizada – programa de necessidades de arquitetura | a) Gestor solicita alteração dos contratos
Gestão do Contratato | Execução contratual | a) Não atendimento dos prazos e da qualidade na prestação dos serviços continuados de manutenção das edificações | a) Empresa contratada subestimou as equipes para prestação dos serviços ou o modelo de contratação (serviços continuados) | a) Possibilidade de paralisação da atividade judiciária devido à falta de manutenção de instalações prediais essenciais | a) Fiscal e gestor fazem estimativas de equipes mínimas razoáveis para atendimento das ordens de serviços (pela média de ordens de serviços dos últimos anos) | a) Rescisão contratual e substituição dos contratados por dispensa de licitação
Gestão do Contratato | Execução contratual | a) Não atendimento dos prazos e da qualidade na prestação dos serviços continuados de manutenção das edificações | a) Execução de serviços em desacordo com as especificações técnicas e memorial descritivo | a) Prejuízo no recebimento de serviços de qualidade inferior aos descritos nas especificações técnicas e orçados pelo órgão | Contratação de empresa para auxiliar na fiscalização técnica do contrato | a) Abertura de processo sancionador; b) Rescisão contratual; c) Convocação de remanescente, contratação emergencial ou nova licitação, conforme o caso.
Note on D66: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Me parece que a trinomia causa, evento e consequência não estão bem alinhadas nesta linha (pág. 68 do arquivo do TJSC)